## Table 1
２０２５年度 九州防衛局発注予定 (4月18日)
※変更・追加した箇所は赤字としています。
【建築一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保（７）崎辺庁舎新設建築その他工事 | 崎辺東地区 | ４０ケ月 | 令和８年 ４月 | 建築一式工事 | 庁舎（ＲＣ造８階建約１０，０００ｍ２）に係る建築工事、造成、仮設工事 品質証明業務一式 | 総合評価方式技術提案評価型 （基準額以上）施工体制確認型 | ９月３日 | １０月７日 | １２月５日 | 工事規模：２０億円以上３０億円未満役務的保証(請負代金額の３０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：３６ヶ月」 「品質証明業務試行工事」
対馬（７）宿舎改修建築その他工事 （取りやめ） | 長崎県対馬市 | ９ヶ月 | 令和７年 ９月 | 建築一式工事 | 宿舎改修（ＲＣ造２階建 約４３０ｍ２）に係る建築工事及び機械工事 | 総合評価方式競争参加向上型施工体制確認型 | 5月7日 | 5月19日 | 7月7日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型」 「専任期間：７ヶ月」
【土木一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
崎辺（７）火薬庫新設等土木その他工事 | 崎辺分屯地 | ３４ヶ月 | 令和７年 １０月 | 土木一式工事 | 火薬庫１棟新設、機械室（ＲＣ造平屋建 約１０ｍ ２）新設、交付所（ＲＣ造平屋建 約６０ｍ２）新設、既設土堤改修に係る土木、建築、電気、機械、通信工事 品質証明業務一式 | 総合評価方式技術提案評価型 （基準額以上）施工体制確認型 | 5月30日 | 6月27日 | 8月28日 | 工事規模：１０億円以上２０億円未満 役務的保証（請負代金額の３０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型」 「専任期間：３３ヶ月」 「品質証明業務試行工事」
【管工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
対馬（７）宿舎空調設備設置等工事 | 長崎県対馬市 | １８ケ月 | 令和７年 １１月 | 管工事 | 宿舎１８棟の空調機設置工事 宿舎改修（ＲＣ造２階建 約４３０ｍ２）に係る機械工事 | 総合評価方式競争参加向上型施工体制確認型 | 6月11日 | 7月11日 | 8月21日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１６ヶ月」
【調査】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
対馬（７）宿舎測量調査 | 長崎県対馬市 | ４ケ月 | 宿舎改修に係る測量調査 |  |  | 価格競争 第三者履行確認 | 4月23日 | 5月12日 | 6月26日
【設計(検討含む)】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保（７）燃料配管新設等設備設計 「針尾弾薬庫、庵崎弾薬庫、相浦駐屯地、崎辺分屯地」はＮＯ．５４へ | 崎辺東地区針尾弾薬庫庵崎弾薬庫相浦駐屯地崎辺分屯地 | ２０ケ月 | 【崎辺東地区】 燃料配管及び燃料ポンプ室(RC造平屋建約１１０ｍ２)、消火ポンプ室 (RC造平屋建約５４ｍ２)、警衛所(RC造平屋建約２２０ｍ２)、哨舎(RC造平屋建約３ｍ２)、油脂庫(RC造平屋建約３０ｍ２)、車庫(RC造平屋建約２５０ｍ２)に係る付帯設備設計 【針尾弾薬庫】 警備用システムに係る電源設備設計、受配電施設（RC造平屋建約９ ０ｍ２）新設における付帯設備設計 【庵崎弾薬庫】 受配電施設（RC造平屋建約７０ｍ２）新設における付帯設備設計 【相浦駐屯地】 既設隊庁舎（ＲＣ造６階建 約９，１００ｍ２）、既設体育館（ＲＣ造３階建 約３，２００ｍ２）の空調設備改修、訓練施設整備に係る設備設計 【崎辺分屯地】 既設体育館（ＲＣ造３階建 約２，１００ｍ２）の空調設備改修に係る設備設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 5月23日 | 6月4日 | 7月29日 | 「公共工事実績」
海・大村（７）整備場新設建築設計 | 大村航空基地隊 | ２１ケ月 | 航空機整備場(Ｓ・ＲＣ造３階建約１３，０００ｍ２)に係る建築設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 4月25日 | 5月14日 | 7月1日 | 「公共工事実績」
海・大村（７）誘導路等新設土木設計 | 大村航空基地隊 | ２１ケ月 | 誘導路、駐機場、給油施設、航空機整備場(Ｓ・RC造３階建約１３，００ ０ｍ２)に係る付帯土木設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月25日 | 5月14日 | 7月1日 | 「公共工事実績」
海・大村（７）整備場等新設設備設計 | 大村航空基地隊 | ２１ケ月 | 誘導路、駐機場、給油施設、航空機整備場(Ｓ・ＲＣ造３階建約１３，００ ０ｍ２)に係る付帯設備設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月25日 | 5月14日 | 7月1日 | 「公共工事実績」
海・大村（７）飛行場舗装調査検討 | 大村航空基地隊 | 21ケ月 | 飛行場舗装に係る耐震化調査検討 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月25日 | 5月14日 | 7月1日 | 「公共工事実績」
海・大村外（７）宿舎改修等設備設計 | 長崎県大村市 | 9ケ月 | 宿舎Ａ特別改修設備設計、宿舎Ｂ受水槽設備設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 4月25日 | 5月14日 | 6月30日
海・大村（７）宿舎改修建築設計 | 長崎県大村市 | 9ケ月 | 宿舎Ａ特別改修建築設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 | 4月25日 | 5月14日 | 6月30日
佐世保外（７）受配電施設新設等設備設計 | 針尾弾薬庫庵崎弾薬庫相浦駐屯地崎辺分屯地 | ８ケ月 | 【針尾弾薬庫】 警備用システムに係る電源設備設計、受配電施設（RC造平屋建約９ ０ｍ２）新設における付帯設備設計 【庵崎弾薬庫】 受配電施設（RC造平屋建約７０ｍ２）新設における付帯設備設計 【相浦駐屯地】 水路潜入訓練施設に係る設備設計、既設隊庁舎（ＲＣ造６階建 約９， １００ｍ２）、既設体育館（ＲＣ造３階建 約３，２００ｍ２）の空調設備改修、訓練施設整備に係る設備設計 【崎辺分屯地】 既設体育館（ＲＣ造３階建 約２，１００ｍ２）の空調設備改修に係る設備設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 5月23日 | 6月4日 | 7月29日 | 「公共工事実績」
【施工監理】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保（７）土木工事監理業務 （その１） | 崎辺東地区教育隊地区 | 41ケ月 | 港湾工事に係る土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
佐世保外（７）土木工事監理業務 （その２） （取りやめ）No.21に統合 | 崎辺東地区教育隊地区崎辺分屯地 | 41ケ月 | 【崎辺東地区】 【教育隊地区】 【崎辺分屯地地区】 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
佐世保（７）建築工事監理業務 （取りやめ） | 崎辺東地区 | 41ケ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
崎辺外（７）火薬庫新設等建築工事監理業務 （取りやめ）No.28に統合 | 相浦駐屯地崎辺分屯地 | ２９ケ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 11月19日 | 12月1日 | 1月22日 | 「公共工事実績」
竹松外（７）食厨新設等建築工事監理業務 | 竹松駐屯地相浦駐屯地崎辺分屯地 | １５ケ月 | 建築工事理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月14日 | 「国内実績」
九州防衛局（７）技術審査支援業務 | 九州防衛局 | 9ケ月 | 技術審査支援業務 |  |  | 総合評価方式標準型１：２履行確実性 第三者履行確認 | 4月23日 | 5月12日 | 6月30日 | 「公共工事実績」
九州防衛局（７）建築積算等支援業務 | 九州防衛局 | ５０ヶ月 | 建築積算等支援業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 6月4日 | 6月16日 | 8月5日 | 「公共工事実績」