## 2025
２０２５年度 長崎市発注予定 （7月1日）
工 事 名 | 場 所 | 工 期 | 工 種 ・業 種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期
《まちづくり部長崎駅周辺整備室》
長崎駅東通り線道路改良工事（その４） | 尾上町・八千代町地内 | 200日 | 土木一式 | 土工、排水構造物、縁石工、舗装工、管路工、マンホール設置工 | 制限付一般 | 第2四半期
長崎駅東口駅前交通広場整備工事（その11） | 尾上町・大黒町地内 | 225日 | 土木一式 | 土工、排水構造物、縁石工、舗装工 | 制限付一般 | 第3四半期
多目的広場整備工事（その1） | 尾上町・大黒町地内 | 225日 | 土木一式 | 土工、排水構造物、縁石工、舗装工 | 制限付一般 | 第3四半期
国道202号街路灯等設置工事 | 御船蔵町 | 100日 | 土木一式 | 照明灯設置工 | 制限付一般 | 第3四半期
多目的広場整備工事（その2） | 尾上町地内 | 225日 | 土木一式 | 土工、舗装工、照明柱設置工 | 制限付一般 | 第4四半期
多目的広場詳細設計業務委託 | 尾上町地内 | 135日 | 土木関係建設コンサルタント | 広場詳細設計 | 制限付一般 | 第3四半期
《まちづくり部東長崎土地区画整理事務所》
都市計画道路東長崎縦貫線（清藤地区）道路改良工事（11） | 東町 | 240日 | 土木一式 | 工事延長 L=80m | 制限付一般 | 第2四半期
都市計画道路東長崎縦貫線（清藤地区）道路改良工事（12） | 東町 | 240日 | 土木一式 | 工事延長 L=60m | 制限付一般 | 第2四半期
都市計画道路つつじが丘西線道路改良工事（３） | 古賀町 | 150日 | 土木一式 | 工事延長 L=30m | 制限付一般 | 第2四半期
都市計画道路東長崎縦貫線（清藤地区）測量及び法面詳細設計業務委託 | 東町 | 120日 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
都市計画道路古賀駅前線道路予備設計業務委託 | 古賀町 | 180日 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
都市計画道路東長崎縦貫線（清藤地区）建物事前調査業務委託 | 東町 | 100日 | 補償コンサルタント | 建物事前調査 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
都市計画道路東長崎縦貫線（清藤地区）ほか1線修正設計業務委託 | 東町ほか | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《環境部環境整備課》
三京クリーンランド排水処理施設回転円板装置整備工事 | 三京町2947番地 | 130日 | 機械器具設置 | 酸化、脱窒回転円板装置の整備 | 制限付一般 | 第3四半期
三京クリーンランド排水処理施設砂ろ過塔ほか整備工事 | 三京町2947番地 | 100日 | 機械器具設置 | 活性炭、ろ材の取替え | 制限付一般 | 第3四半期
《建築部建築課》
片淵線（新大工工区）建物解体工事 | 新大工町 | 190日 | 解体 | 建物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
老人憩の家式見荘外壁・屋上改修工事 | 式見町 | 150日 | 建築一式 | 外壁、屋根改修 | 制限付一般 | 第2四半期
滑石地区ふれあいセンター屋根改修工事 | 滑石５丁目 | 140日 | 屋根 | 屋根改修 | 制限付一般 | 第2四半期
高島ストックヤード解体工事 | 高島町 | 170日 | 解体 | 鉄骨造 2387㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
出島既存建物等改修工事 | 出島町 | 270日 | 建築一式 | 外部改修：旧出島神学校 | 制限付一般 | 第2四半期
水産センター魚類生産棟改修工事 | 牧島町 | 180日 | 建築一式 | 内部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
老朽危険空き家（女の都）除却工事 | 女の都2丁目 | 90日 | 解体 | 木造瓦葺2階建 | 制限付一般 | 第2四半期
山の木公園便所新築ほか工事 | 横尾５丁目 | 180日 | 建築一式 | 既存便所解体、便所新築 | 制限付一般 | 第2四半期
西城山小学校屋内運動場外壁改修工事 | 金堀町 | 195日 | 塗装 | 外壁改修 | 制限付一般 | 第2四半期
淵中学校屋内運動場外壁改修工事 | 梁川町 | 135日 | 塗装 | 外壁改修 | 制限付一般 | 第2四半期
深堀中学校屋内運動場外壁改修工事 | 深堀町1丁目 | 210日 | 塗装 | 外壁改修 | 制限付一般 | 第2四半期
山里中学校校舎屋上防水改修工事 | 高尾町 | 180日 | 防水 | 屋上防水改修 | 制限付一般 | 第2四半期
琴海中学校校舎改築主体工事 | 琴海戸根町 | 690日 | 建築一式 | 校舎新築 | 制限付一般 | 第2四半期
長崎市永井隆記念館外壁及び屋上防水改修工事 | 上野町 | 110日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
障害福祉センター診療所等改修工事 | 茂里町 | 120日 | 建築一式 | 内部改修（夜間工事） | 制限付一般 | 第2四半期
深堀貝塚遺跡資料館外壁及び屋根改修工事 | 深堀町 | 120日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
端島炭坑総合事務所庇補強工事 | 高島町端島 | 150日 | 建築一式 | 単管補強 | 制限付一般 | 第2四半期
水産センター管理研修棟外壁・屋上防水改修工事 | 牧島町 | 150日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
高島港ターミナル外壁改修工事 | 高島町 | 120日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
三重アパート1号棟外壁・屋上防水改修工事 | 京泊2丁目 | 170日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
三重アパート2号棟外壁・屋上防水改修工事 | 京泊2丁目 | 170日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
三重アパート3号棟外壁・屋上防水改修工事 | 京泊2丁目 | 170日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
三重アパート4号棟外壁・屋上防水改修工事 | 京泊2丁目 | 170日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
長崎駅前国道バスシェルター建設工事 | 大黒町 | 300日 | 建築一式 | バスシェルター建設 | 制限付一般 | 第2四半期
旧三重地区西部住民センター解体工事 | 樫山町 | 180日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
旧池島地区公民館解体工事 | 池島町 | 180日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
香焼公民館外壁改修工事 | 香焼町 | 180日 | 塗装 | 外壁改修 | 制限付一般 | 第2四半期
琴海南部しらさぎ会館屋根外壁改修工事 | 西海町 | 135日 | 塗装 | 外壁、屋根改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
南長崎小学校校舎屋上防水改修工事 | ダイヤランド4丁目 | 195日 | 防水 | 屋上防水改修 | 制限付一般 | 第2四半期
淵中学校屋内運動場屋根改修工事 | 梁川町 | 90日 | 塗装 | 屋根改修 | 制限付一般 | 第2四半期
心田庵ブロック塀改修 | 片淵2丁目 | 100日 | 建築一式 | ブロック塀の撤去及び目隠しフェンスの設置 | 制限付一般 | 第2四半期
埋蔵文化財整理所屋上防水改修 | 松ヶ枝町 | 120日 | 防水 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
植木センター外壁・屋根改修工事 | 松原町 | 150日 | 塗装 | 外部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
旧和みの里解体工事 | 琴海大平町 | 90日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
旧外海公務員住宅解体工事 | 池島町 | 150日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
高浜地区公民館屋上防水及び外壁改修工事 | 高浜町 | 150日 | 塗装 | 外壁、屋上防水改修 | 制限付一般 | 第2四半期
野母地区公民館外壁改修工事 | 野母町 | 150日 | 塗装 | 外壁改修 | 制限付一般 | 第2四半期
川原地区公民館屋上防水及び外壁改修工事 | 川原町 | 150日 | 塗装 | 外壁、屋上防水改修 | 制限付一般 | 第2四半期
京泊第1公園便所建替工事 | 京泊1丁目 | 150日 | 建築一式 | 公園便所新築 | 制限付一般 | 第2四半期
消防団第53分団2部格納庫解体工事 | 宮崎町 | 120日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
西城山小学校屋内運動場屋根改修工事 | 金堀町 | 90日 | 塗装 | 屋根改修 | 制限付一般 | 第2四半期
西泊中学校屋外トイレ設置工事 | 西泊町 | 150日 | 建築一式 | 屋外トイレ新築 | 制限付一般 | 第2四半期
深堀中学校屋内運動場屋根改修工事 | 深堀町 | 150日 | 屋根 | 屋根改修 | 制限付一般 | 第2四半期
西町小学校既存校舎・給食室解体工事 | 西町 | 315日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第2四半期
もみじ谷葬斎場火葬炉改修工事 | 淵町 | 170日 | タイル・れんが・ブロック | 火葬炉改修 | 制限付一般 | 第2四半期
横尾アパート10号棟202号室ほか５住戸改善工事 | 横尾５丁目 | 159日 | 建築一式 | 内部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
横尾アパート12・14・15号棟9住戸改善工事 | 横尾５丁目 | 186日 | 建築一式 | 内部改修 | 制限付一般 | 第2四半期
三和公民館倉庫解体工事 | 布巻町 | 60日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第3四半期
グラバー園内旧自由停解体・格納工事 | 南山手町 | 270日 | 建築一式 | 解体・格納 | 制限付一般 | 第3四半期
西浦上小学校既存屋内運動場解体工事 | 大手1丁目 | 180日 | 解体 | 建築物解体 | 制限付一般 | 第4四半期
千歳アパート北棟屋上防水改修工事 | 千歳町 | 120日 | 防水 | 外部改修 | 制限付一般 | 第4四半期
山里小学校渡り廊下屋根実施設計業務委託 | 橋口町 | 210日 | 建築関係建設コンサルタント | 建築物改修設計 | 制限付一般 | 第2四半期
高尾小学校改築に係る基本実施設計業務委託 | 高尾町 | 540日 | 建築関係建設コンサルタント | 学校改築設計 | 随契 | 第2四半期
耐力度調査業務委託（滑石小学校） | 滑石2丁目 | 90日 | 建築関係建設コンサルタント | 耐力度調査 | 制限付一般 | 第2四半期
三和公民館昇降機設置に係る実施設計業務委託 | 布巻町 | 180日 | 建築関係建設コンサルタント | エレベータ昇降路実施設計 | 制限付一般 | 第2四半期
東部環境センター改修実施設計業務委託 | 戸石町 | 150日 | 建築関係建設コンサルタント | 屋上防水、外壁、給排水設備、空調設備の改修設計 | 制限付一般 | 第2四半期
出島第４期建造物復元実施設計業務委託 | 出島町 | 270日 | 建築関係建設コンサルタント | 町人部屋の復元、外構 | 制限付一般 | 第2四半期
端島炭坑生産施設業務委託 | 高島町端島 | 180日 | 建築関係建設コンサルタント | 測量・構造調査・分析・図面作成等 | 制限付一般 | 第2四半期
《建築部建築指導課》
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託（その２） | 長崎市 北西部 | 200日 | 土木関係建設コンサルタント | 既存盛土等調査 | 制限付一般 | 第2四半期
《建築部設備課》
三和地域センター・南総合事務所非常用直流電源装置改修工事 | 布巻町 | 240日 | 電気 | 相数１Φ 周波数60Hz 定格電圧100V 直流側 充電電圧117.7 充電定格電流10A 蓄電池仕様HS-E 100Ah(10時間率 54ｾﾙ 電圧108V | 制限付一般 | 第2四半期
三和公民館電気設備引込ケーブル取替工事 | 布巻町 | 210日 | 電気 | 経年劣化による電気設備引込ケーブル取替工事 | 制限付一般 | 第2四半期
西山台小学校給水設備改修工事 | 西山台1丁目 | 150日 | 管 | 給水設備の改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
日見小学校給水設備改修工事 | 界2丁目 | 150日 | 管 | 給水設備の改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
戸石小学校給水設備改修工事 | 戸石町 | 150日 | 管 | 給水設備の改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
土井首小学校消防設備改修工事 | 柳田町 | 180日 | 消防施設 | 消防設備（自動火災報知設備）の改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
琴海地域センター・北総合事務所受変電設備改修工事 | 琴海村松町 | 210日 | 電気 | 受変電設備改修 構内配電線路 1式 変圧器 3φ 200KVA １台 1φ 75KVA 1台 1φ 100KVA 1台 低圧コンデンサ 4台 低圧リアクトル 4台 力率制御装置 1台 真空遮断器VCB 7.2kV 200A 1台 | 制限付一般 | 第2四半期
さんとぴあ２１キュービクル改修工事 | 為石町 | 210日 | 電気 | 高圧受変電設備の改修 | 制限付一般 | 第2四半期
チトセピアホールシーリングスポットライト更新工事 | 千歳町 | 240日 | 電気 | チトセピアホールのシーリングスポットライトの更新工事 | 随契 | 第2四半期
野母崎診療所高圧ケーブルほか改修工事 | 野母町 | 120日 | 電気 | 野母崎診療所 RC造 ３階建て 延床面積5218.8㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
水産センター魚類生産棟温水循環ポンプ改修工事 | 牧島町 | 240日 | 機械器具設置 | 温水循環ポンプの改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
西町第2アパート1号棟排水管改修工事 | 西町 | 110日 | 管 | 排水管改修工事 RC造 5階建(一部、4階建) 23戸 | 制限付一般 | 第2四半期
恐竜パーク体育館自家発電設備改修工事 | 野母町 | 180日 | 電気 | 自家発電機の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
琴海南部運動公園受電設備改修工事 | 琴海村松町 | 210日 | 電気 | 高圧受電設備改修 | 制限付一般 | 第2四半期
防火水槽給水装置設置工事 | 高浜町 | 80日 | 管 | 既存防火水槽への給水装置設置（２箇所） | 制限付一般 | 第2四半期
消防局・中央消防署1階～4階空調設備改修工事 | 興善町 | 200日 | 管 | 消防局庁舎空調設備の改修 | 制限付一般 | 第2四半期
長崎市民会館市民体育館天井照明LED化工事 | 魚の町 | 210日 | 電気 | 体育館天井照明のLED化工事 | 制限付一般 | 第2四半期
滑石中学校運動場夜間照明設備改修工事 | 大園町 | 210日 | 電気 | 滑石中学校運動場の夜間照明設備のＬＥＤ化工事 | 制限付一般 | 第2四半期
原子爆弾被爆者健康管理センター・障害福祉センター電話交換機更新工事 | 茂里町 | 150日 | 電気通信 | 原子爆弾被爆者健康管理センターの電話交換機の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
長崎原爆資料館パッケージエアコン改修工事 | 平野町 | 150日 | 管 | 長崎原爆資料館のパッケージエアコン（喫茶室、ホール楽屋、ホール映写室、応接室、会議室、屋外EV、同時通訳ブース）の改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
外海歴史民俗資料館電気設備更新工事 | 西出津町 | 180日 | 電気 | 外海歴史民俗資料館のキュービクルの更新 | 制限付一般 | 第2四半期
シーボルト記念館収蔵庫空調改修工事 | 鳴滝町 | 150日 | 管 | シーボルト記念館の収蔵庫の空調改修 | 制限付一般 | 第2四半期
長崎市松山町駐車場屋外高圧受電ケーブル交換工事 | 松山町 | 180日 | 電気 | ケーブル交換工：21ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
若竹アパート1号棟排水管改修工事 | 若竹町 | 130日 | 管 | 排水管改修工事 RC造 5階建 60戸 | 制限付一般 | 第2四半期
三和公民館空調設備改修工事 | 布巻町 | 150日 | 管 | 経年劣化による空調設備改修工事 | 制限付一般 | 第2四半期
諏訪小学校室外機移設工事 | 諏訪町7 | 80日 | 管 | 室外機の移設工事 | 制限付一般 | 第2四半期
市民総合プール深井戸水中ポンプ取替工事 | 松山町 | 180日 | 機械器具設置 | 市民総合プールの深井戸ポンプの取替工事 | 制限付一般 | 第2四半期
もみじ谷葬斎場電気集塵機改修工事 | 淵町 | 140日 | 機械器具設置 | 排ガス処理設備・電気集塵機(1系統：7・8号炉)の改修・1系統排気設備の改修・集塵灰搬出装置の改修 | 随契 | 第2四半期
須加五々道美術館の空調改修工事 | 南山手町 | 130日 | 管 | 須加五々道美術館の空調改修 | 制限付一般 | 第2四半期
若竹アパート2号棟排水管改修工事 | 若竹町 | 130日 | 管 | 排水管改修工事 RC造 5階建(一部、4階建) 49戸 | 制限付一般 | 第2四半期
桜馬場地区ふれあいセンター空調設備改修工事 | 桜馬場１丁目 | 120日 | 管 | 空調設備改修工事 S造 3階建 延床 880.48㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
公用車駐車場等建設電気工事 | 桜町 | 720日 | 電気 | 公用車駐車場建設に伴う電気工事 RC造 地下２階・塔屋２階 延べ面積2975㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
公用車駐車場等建設管工事 | 桜町 | 720日 | 管 | 公用車駐車場建設に伴う管工事 RC造 地下２階・塔屋２階 延べ面積2975㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
ベネックスブリックホール熱源制御電磁流量計交換修繕工事 | 茂里町 | 180日 | 電気 | 熱源制御電磁流量計の交換 | 随契 | 第2四半期
遠藤周作文学館防災設備改修工事 | 出津町 | 150日 | 消防施設 | 自動火災報知設備一式を取替える工事 | 制限付一般 | 第2四半期
小浦アパートA棟昇降機改修工事 | 小浦町 | 180日 | 機械器具設置 | 昇降機改修工事 RC造 5階建(一部、4階建) 19戸 | 随契 | 第2四半期
小浦アパートE2棟昇降機改修工事 | 小浦町 | 180日 | 機械器具設置 | 昇降機改修工事 RC造 10階建 52戸 | 随契 | 第2四半期
横尾地区ふれあいセンター昇降機改修工事 | 横尾２丁目 | 150日 | 機械器具設置 | 昇降機改修工事 RC造 2階建 延床 693.77㎡ | 随契 | 第2四半期
市民会館文化ホール空調チャンバーボックス取替工事 | 魚の町 | 150日 | 管 | 文化ホール天井空調チャンバーボックスの更新工事 | 制限付一般 | 第2四半期
琴海中学校校舎改築電気工事 | 琴海戸根町 | 660日 | 電気 | 校舎 4068㎡、武道場 約350㎡、プール約375㎡（水面積） | 制限付一般 | 第3四半期
琴海中学校校舎改築管工事 | 琴海戸根町 | 660日 | 管 | 校舎 4068㎡、武道場 約350㎡、プール約375㎡（水面積） | 制限付一般 | 第3四半期
ベネックスブリックホール吸収式冷凍機冷却塔分解整備工事 | 茂里町 | 180日 | 機械器具設置 | 吸収式冷凍機冷却塔分解整備 | 随契 | 第3四半期
三和中学校プール濾過機改修工事 | 為石町 | 150日 | 機械器具設置 | プールの濾過機改修工事 | 制限付一般 | 第3四半期
長崎商業高等学校プール濾過機改修工事 | 泉町 | 150日 | 機械器具設置 | プールの濾過機改修工事 | 制限付一般 | 第3四半期
長崎駅多目的広場照明設備設置工事 | 大黒町ほか | 210日 | 電気 | 街路灯等照明設備一式 | 制限付一般 | 第3四半期
《上下水道局事業部下水道建設課》
鍛冶屋町ほか内径250粍汚水管更生工事 | 鍛冶屋町ほか | 180日 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工L＝２１７ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
本石灰町ほか内径700・250粍汚水管更生工事 | 本石灰町ほか | 180日 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工L＝１９０ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
元船町ほかマンホール更生工事 | 元船町ほか | 150日 | 土木一式 | ﾏﾝﾎｰﾙ更生工５箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
立山４丁目汚水管布設工事 | 立山４丁目 | 90日 | 土木一式 | 工事延長L＝１０ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
小ケ倉第四排水区（新戸町1丁目）雨水渠布設工事 | 新戸町１丁目 | 160日 | 土木一式 | 開削工 L=55ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
中部第三排水区（八千代町）雨水渠フラップゲート設置工事 | 八千代町 | 120日 | 土木一式 | フラップゲート設置工 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
船大工町内径300・250粍汚水管推進工事 | 船大工町 | 180日 | 土木一式 | 推進工 L=50ｍ ほか | 制限付一般 | 第2四半期
取付管布設工事（単価契約） | 市内一円及び長与町の一部 | 240日 | 土木一式 | 取付管布設工一式 | 制限付一般 | 第2四半期
道路舗装復旧工事（単価契約） | 市内一円及び長与町の一部 | 240日 | ほ装 | 道路舗装工一式 | 制限付一般 | 第2四半期
伊王島１丁目汚水管撤去工事 | 伊王島１丁目 | 120日 | 土木一式 | 撤去工L=９８ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
高浜町地区マンホール鉄蓋取替工事 | 高浜町 | 150日 | 土木一式 | 鉄蓋取替工 14箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
伊王島１丁目内径150粍汚水管移設工事 | 伊王島１丁目 | 150日 | 土木一式 | 移設工 L=82ｍ・撤去工 L=82ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
戸石町汚水管・配水管移設工事（３） | 戸石町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=39ｍ・撤去工 L=39ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
曙町内径200粍汚水管移設工事 | 曙町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=23ｍ・撤去工 L=8ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
高浜町内径200粍汚水管移設工事 | 高浜町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=113ｍ・撤去工 L=114ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
為石町内径75粍汚水管移設工事 | 為石町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=30ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
御船蔵町ほか内径250粍汚水管移設工事 | 御船蔵町ほか | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=10ｍ・撤去工 L=10ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
取付管布設工事(2)（単価契約） | 市内一円及び長与町の一部 | 150日 | 土木一式 | 取付管布設工一式 | 制限付一般 | 第4四半期
中部処理区汚水桝・取付管取替工事(1) | 恵比須町 | 210日 | 土木一式 | 汚水桝・取付管取替工40箇所 | 制限付一般 | 第4四半期
中部処理区汚水桝・取付管取替工事(2) | 金屋町 | 210日 | 土木一式 | 汚水桝・取付管取替工40箇所 | 制限付一般 | 第4四半期
《上下水道局事業部下水道建設課》
鍛冶屋町ほか内径250粍汚水管更生工事 | 鍛冶屋町ほか | 180日 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工L＝２１７ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
本石灰町ほか内径700・250粍汚水管更生工事 | 本石灰町ほか | 180日 | 土木一式 | 管きょ内面被覆工L＝１９０ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
元船町ほかマンホール更生工事 | 元船町ほか | 150日 | 土木一式 | ﾏﾝﾎｰﾙ更生工５箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
立山４丁目汚水管布設工事 | 立山４丁目 | 90日 | 土木一式 | 工事延長L＝１０ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
小ケ倉第四排水区（新戸町1丁目）雨水渠布設工事 | 新戸町１丁目 | 160日 | 土木一式 | 開削工 L=55ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
中部第三排水区（八千代町）雨水渠フラップゲート設置工事 | 八千代町 | 120日 | 土木一式 | フラップゲート設置工 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
船大工町内径300・250粍汚水管推進工事 | 船大工町 | 180日 | 土木一式 | 推進工 L=50ｍ ほか | 制限付一般 | 第2四半期
取付管布設工事（単価契約） | 市内一円及び長与町の一部 | 240日 | 土木一式 | 取付管布設工一式 | 制限付一般 | 第2四半期
道路舗装復旧工事（単価契約） | 市内一円及び長与町の一部 | 240日 | ほ装 | 道路舗装工一式 | 制限付一般 | 第2四半期
伊王島１丁目汚水管撤去工事 | 伊王島１丁目 | 120日 | 土木一式 | 撤去工L=９８ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
高浜町地区マンホール鉄蓋取替工事 | 高浜町 | 150日 | 土木一式 | 鉄蓋取替工 14箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
伊王島１丁目内径150粍汚水管移設工事 | 伊王島１丁目 | 150日 | 土木一式 | 移設工 L=82ｍ・撤去工 L=82ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
戸石町汚水管・配水管移設工事（３） | 戸石町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=39ｍ・撤去工 L=39ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
曙町内径200粍汚水管移設工事 | 曙町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=23ｍ・撤去工 L=8ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
高浜町内径200粍汚水管移設工事 | 高浜町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=113ｍ・撤去工 L=114ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
為石町内径75粍汚水管移設工事 | 為石町 | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=30ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
御船蔵町ほか内径250粍汚水管移設工事 | 御船蔵町ほか | 210日 | 土木一式 | 移設工 L=10ｍ・撤去工 L=10ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
取付管布設工事(2)（単価契約） | 市内一円及び長与町の一部 | 150日 | 土木一式 | 取付管布設工一式 | 制限付一般 | 第4四半期
中部処理区汚水桝・取付管取替工事(1) | 恵比須町 | 210日 | 土木一式 | 汚水桝・取付管取替工40箇所 | 制限付一般 | 第4四半期
中部処理区汚水桝・取付管取替工事(2) | 金屋町 | 210日 | 土木一式 | 汚水桝・取付管取替工40箇所 | 制限付一般 | 第4四半期
《上下水道局事業部下水道施設課》
西部下水処理場7・8系送風機整備工事 | 神ノ島町１丁目 | 240日 | 機械器具設置 | 送風機整備一式 | 制限付一般 | 第2四半期
西部下水処理場No.2重力濃縮汚泥掻寄機整備工事 | 神ノ島町１丁目 | 240日 | 機械器具設置 | 汚泥掻寄機整備一式 | 制限付一般 | 第2四半期
西部下水処理場No.6汚泥脱水機整備工事 | 神ノ島町１丁目 | 240日 | 機械器具設置 | 汚泥脱水機整備一式 | 随契 | 第2四半期
東部下水処理場No.３、４調整槽ポンプ整備工事 | 田中町 | 240日 | 機械器具設置 | 調整槽ポンプ整備一式 | 制限付一般 | 第2四半期
三重下水処理場No.1最終沈殿池整備工事 | 京泊２丁目 | 240日 | 機械器具設置 | 最終沈殿池整備一式 | 制限付一般 | 第2四半期
中部茂里町第1雨水排水ポンプ場排水ポンプ設備機械設備整備工事 | 茂里町 | 690日 | 機械器具設置 | 雨水排水ポンプ設備整備一式 | 随契 | 第2四半期
中部茂里町第1雨水排水ポンプ場排水ポンプ設備電気設備改築工事 | 茂里町 | 630日 | 電気 | 雨水排水ポンプ設備改築一式 | 制限付一般 | 第2四半期
南部下水処理場池排水管改築工事 | 戸町5丁目 | 120日 | 機械器具設置 | 配管改築一式 | 制限付一般 | 第2四半期
西部下水処理場受変電設備改築工事 | 神ノ島町1丁目 | 600日 | 電気 | 受変電設備改築一式 | 制限付一般 | 第2四半期
西部下水処理場加圧浮上室改修工事 | 神ノ島町1丁目 | 360日 | 建築一式 | 屋内改修一式 | 制限付一般 | 第2四半期
西部下水処理場自家発電室改修工事 | 神ノ島町1丁目 | 240日 | 建築一式 | 屋内改修一式 | 制限付一般 | 第2四半期
南部下水処理場非常用発電機制御装置整備工事 | 戸町５丁目 | 210日 | 電気 | 制御装置整備一式 | 随契 | 第2四半期
三重下水処理場中央監視制御設備改築工事 | 京泊2丁目 | 600日 | 電気 | 中央監視制御設備改築一式 | 制限付一般 | 第3四半期
《上下水道局事業部給水課》
水道用弁類整備工事 | 市内一円 | 160日 | 水道施設 | 配水管弁類の設置 | 制限付一般 | 第2四半期
減圧弁等取替工事 | 市内一円 | 180日 | 水道施設 | 減圧弁等の取替 | 制限付一般 | 第2四半期
水管橋等塗装工事 | 市内一円 | 140日 | 塗装 | 水管橋等の塗装 | 制限付一般 | 第3四半期
旧土井の浦浄水場解体測量設計業務委託 | 琴海戸根原町地内 | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 旧土井の浦浄水場の解体測量設計 | 制限付一般 | 第2四半期
《上下水道局事業部浄水課》
三重浄水場管廊内配管補修工事 | 三京町 | 230日 | 水道施設 | 補修工 L=327m 塗装工 A=380㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
三重浄水場洗浄排水返送管布設工事 | 三京町 | 170日 | 水道施設 | φ250 L=107m | 制限付一般 | 第2四半期
手熊浄水場No.1式見送水ポンプ整備工事 | 手熊町 | 180日 | 機械器具設置 | No.1式見送水ポンプの整備 | 随契 | 第2四半期
手熊浄水場次亜注入ポンプ整備工事 | 手熊町 | 210日 | 機械器具設置 | 次亜注入ポンプの整備 | 随契 | 第2四半期
手熊浄水場1-2系フロキュレータ整備工事 | 手熊町 | 210日 | 機械器具設置 | 1-2系フロキュレータの整備 | 制限付一般 | 第2四半期
東長崎浄水場1系沈澱池汚泥掻寄機整備工事 | 田中町 | 210日 | 機械器具設置 | 1系沈澱池汚泥掻寄機の整備 | 制限付一般 | 第2四半期
本河内浄水場1系フロキュレータ整備工事 | 本河内3丁目 | 210日 | 機械器具設置 | 1系フロキュレータの整備 | 制限付一般 | 第2四半期
手熊浄水場No.2配水流量計更新工事 | 手熊町 | 150日 | 電気 | No.2配水流量計の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
本河内浄水場ほか照明設備LED化工事 | 本河内3丁目 | 150日 | 電気 | 本河内及び三重浄水場の照明設備のLED化 | 制限付一般 | 第2四半期
浦上浄水場手熊受水バルブ更新工事 | 昭和3丁目 | 240日 | 機械器具設置 | 手熊受水バルブの更新 | 制限付一般 | 第2四半期
東長崎浄水場No.2洗浄排水池撹拌機ほか更新工事 | 田中町 | 180日 | 機械器具設置 | No.2洗浄排水池、排泥池の撹拌機更新 | 制限付一般 | 第2四半期
東長崎浄水場管理棟空調設備更新工事 | 田中町 | 150日 | 管 | 管理棟空調設備(AC-6・7・8・9)の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
本河内浄水場苛性ソーダ注入ポンプ更新工事 | 本河内3丁目 | 390日 | 機械器具設置 | 苛性ソーダ注入ポンプ(3台)の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
小ヶ倉浄水場濃縮槽汚泥掻寄機更新工事 | 上戸町4丁目 | 510日 | 機械器具設置 | 1・2次濃縮槽汚泥掻寄機の更新、防水塗装工 A=504㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
桜の里配水槽電気・計装設備更新工事 | さくらの里3丁目 | 390日 | 電気 | 計装盤等の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
手熊浄水場ほか管理棟ほか空調設備更新工事 | 手熊町 | 150日 | 管 | 手熊浄水場中央監視室・次亜室/三重浄水場次亜室の空調設備更新 | 制限付一般 | 第2四半期
小ヶ倉浄水場小ヶ倉ダム流入弁更新工事 | 上戸町4丁目 | 180日 | 機械器具設置 | 小ヶ倉ダム流入弁の更新 | 制限付一般 | 第2四半期
牧野浄水場ほか計装設備更新工事 | 牧野町 | 150日 | 電気 | 牧野浄水場ほかの濁度計更新 | 制限付一般 | 第2四半期
金堀管理棟計装設備更新工事 | 高島町 | 150日 | 電気 | 金堀管理棟の計装設備更新（給水課依頼） | 制限付一般 | 第2四半期
小浦・大浜送水管電気防食装置工事 | 小浦町 | 180日 | 電気 | 送水管の電気防食装置設置（給水課依頼） | 制限付一般 | 第2四半期
東長崎配水池屋根部防水塗装工事 | 田中町 | 120日 | 塗装 | 防水塗装工 A=719㎡ | 制限付一般 | 第3四半期
本河内浄水場着水井建屋屋上防水工事 | 本河内3丁目 | 120日 | 防水 | 防水工 A=313㎡ | 制限付一般 | 第3四半期
手熊浄水場機械脱水機整備工事 | 手熊町 | 210日 | 機械器具設置 | 機械脱水機の整備 | 随契 | 第3四半期
東長崎浄水場2号ろ過池電動弁更新工事 | 田中町 | 360日 | 機械器具設置 | 原水弁・浄水弁・ろ過流量調節弁・捨水弁・逆洗弁・表洗弁・排水ゲートの更新 | 制限付一般 | 第3四半期
稲佐ポンプ場送水ポンプ電動仕切弁ほか更新工事 | 稲佐町 | 360日 | 機械器具設置 | 送水ポンプ電動仕切弁・逆止弁(各3台)の更新 | 制限付一般 | 第3四半期
山里ポンプ場電気設備更新工事 | 橋口町 | 480日 | 電気 | 山里ポンプ場電気設備の更新 | 制限付一般 | 第3四半期
配水ポンプ場遠方監視装置IP化工事 | 稲佐町ほか | 450日 | 電気 | テレメータ回線光化に伴う各ポンプ場の計装盤機能増設 | 制限付一般 | 第3四半期
新牧野町（径100粍）送水管布設工事 | 新牧野町 | 200日 | 水道施設 | φ100 L=140m | 制限付一般 | 第4四半期
本河内浄水場受変電設備詳細設計業務委託 | 本河内3丁目 | 210日 | 土木関係建設コンサルタント | 受変電設備の詳細設計 | 制限付一般 | 第2四半期
琴海地区監視装置詳細設計業務委託 | 琴海村松町 | 210日 | 土木関係建設コンサルタント | 監視装置の詳細設計 | 制限付一般 | 第2四半期
落矢ダム堆積土砂測量業務委託 | 江川町 | 90日 | 測量 | 堆砂測量 10路線 | 制限付一般 | 第3四半期
《上下水道局事業部水道建設課》
元船町（径700粍）配水管布設工事（2） | 元船町 | 300日 | 水道施設 | φ700 L=151.5ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
古賀町（径200粍）配水管布設工事 | 古賀町 | 200日 | 水道施設 | φ200 L=70.0ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
勝山町ほか（径350粍）送配水管布設工事 | 勝山町ほか | 360日 | 水道施設 | φ350 L=215.0m | 制限付一般 | 第2四半期
立山3丁目（径100・75粍）配水管布設工事 | 立山3丁目 | 200日 | 水道施設 | φ100 L=100.0ｍ、φ75 L=20.0ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
大手2丁目（径250・75・50粍）配水管布設工事 | 大手2丁目 | 300日 | 水道施設 | φ250 L=270.0ｍ、φ75 L=140.0ｍ、φ50 L=100.0m | 制限付一般 | 第2四半期
新大工町（径350・150・100粍）配水管布設工事 | 新大工町 | 300日 | 水道施設 | φ350 L=130.0ｍ、φ150 L=100.0ｍ、φ100 L=110.0ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
東町（径100粍）配水管布設工事 | 東町 | 240日 | 水道施設 | φ100 L=280.0ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
滑石2丁目（径100・50粍）配水管布設工事 | 滑石2丁目 | 240日 | 水道施設 | φ100 L=230.0ｍ、φ50 L=60.0ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
配水管整備舗装復旧工事（単価契約） | 市内一円 | 180日 | ほ装 | 舗装工一式 | 制限付一般 | 第2四半期
浦減圧槽・ポンプ場場内整備工事 | 香焼町 | 180日 | 水道施設 | 場内整備工（舗装他） | 制限付一般 | 第2四半期
遠見配水槽場内整備工事 | 香焼町 | 180日 | 水道施設 | 場内整備工（舗装他） | 制限付一般 | 第2四半期
立山配水槽造成工事 | 立山5丁目 | 270日 | 水道施設 | φ250 L＝95.0ｍ、φ200 L=50.0ｍ φ150 L=45.0ｍ、道路整備工（擁壁他） | 制限付一般 | 第2四半期
出雲3丁目配水管布設工事 | 出雲3丁目 | 180日 | 水道施設 | φ100 L=45.0m | 制限付一般 | 第2四半期
小江原・岩屋地区配水管布設工事（その9） | 若竹町 | 300日 | 水道施設 | φ500 L=94.0m | 制限付一般 | 第2四半期
岩川町配水管布設工事 | 岩川町 | 150日 | 水道施設 | φ500 L=10.0m、φ100 L=15.0m | 制限付一般 | 第2四半期
立山4丁目配水管布設工事 | 立山4丁目 | 150日 | 水道施設 | φ100 L=15.0m、φ75 L=15.0m、φ50 L=10.0m | 制限付一般 | 第2四半期
曙町配水管布設工事 | 曙町 | 120日 | 水道施設 | φ75 L=15.0m、φ50 L=15.0m | 制限付一般 | 第2四半期
戸石町配水管布設工事 | 戸石町 | 120日 | 水道施設 | φ50 L=25.2m | 制限付一般 | 第2四半期
東琴平２丁目配水管布設工事 | 東琴平2丁目 | 150日 | 水道施設 | φ50 L=45.0m | 制限付一般 | 第2四半期
赤迫1丁目配水管布設工事 | 赤迫1丁目 | 180日 | 水道施設 | φ75 L=90.0m、φ50 L=20.0m | 制限付一般 | 第2四半期
新戸町１丁目配水管布設工事 | 新戸町１丁目 | 180日 | 水道施設 | φ50 L=35.8m | 制限付一般 | 第2四半期
馬町配水管布設工事 | 馬町 | 180日 | 水道施設 | φ200 L=40.0m | 制限付一般 | 第2四半期
為石町送・配水管布設工事 | 為石町 | 210日 | 水道施設 | φ150 L=310.0m | 制限付一般 | 第2四半期
高浜町配水管布設工事 | 高浜町 | 180日 | 水道施設 | φ150 L=50.0m、φ75 L=50.0m、φ50 L=25.0m | 制限付一般 | 第2四半期
野母町配水管布設工事 | 野母町 | 150日 | 水道施設 | φ100 L=20.0m、φ50 L=10.0m | 制限付一般 | 第2四半期
平間町配水管布設工事 | 平間町 | 150日 | 水道施設 | φ75 L=25.0m | 制限付一般 | 第2四半期
茂木町・鳴滝1丁目（径50・40粍）配水管布設工事 | 茂木町・鳴滝1丁目 | 210日 | 水道施設 | φ50 L=194.0m φ40 L=45.0m | 制限付一般 | 第2四半期
籠町・船大工町（径200粍）配水管布設工事 | 籠町・船大工町 | 210日 | 水道施設 | φ200 L=140.0m | 制限付一般 | 第2四半期
元船町・樺島町（径300・150粍）配水管布設工事 | 元船町ほか | 240日 | 水道施設 | φ300 L=180.0m、φ150 L=40.0m | 制限付一般 | 第2四半期
琴海大平町配水管布設工事 | 琴海大平町 | 120日 | 水道施設 | φ40 L=60.0m | 制限付一般 | 第3四半期
琴海形上町配水管布設工事 | 琴海形上町 | 180日 | 水道施設 | φ40 L=130.0m | 制限付一般 | 第3四半期
銭座地区測量・設計業務委託 | 銭座町 | 200日 | 土木関係建設コンサルタント | 設計業務・測量業務一式 | 制限付一般 | 第2四半期
立山配水槽耐震解析における地震動算定業務委託 | 立山5丁目 | 180日 | 土木関係建設コンサルタント | 地盤モデルの作成一式、地震動の計算一式 | 制限付一般 | 第2四半期
立山配水槽地質調査業務委託 | 立山5丁目 | 270日 | 地質調査 | 地質業務一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《水産農林部水産農林整備課》
林道新戸町線自然災害防止工事 | 新戸町3丁目 地内 | 230日 | とび・土工・コンクリート | 法面工 L=40ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
林道大崎線道路舗装工事 | 大崎町 地内 | 100日 | 土木一式 | 側溝工 L=36ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
林道土佐賀山線道路舗装工事 | 上黒崎町 ほか | 150日 | ほ装 | 舗装工 L=500ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
農道三京白石原線道路改良工事 | 畝刈町 | 240日 | とび・土工・コンクリート | 法面工 L＝55ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
農道さくらの里線道路舗装工事 | 三京町 | 110日 | ほ装 | 舗装工 L＝240ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
農道木場線ほか1線自然災害防止工事 | 木場町 | 130日 | とび・土工・コンクリート | フェンス設置工 L＝200ｍ、かご枠工 Ｌ＝4ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
野野串漁港防波堤改良工事 | 以下宿町 ほか | 245日 | 土木一式 | 防波堤改良一式 | 制限付一般 | 第2四半期
たちばな漁港（島の前地区）護岸改良ほか工事 | 牧島町 ほか | 260日 | 土木一式 | 護岸改良一式 | 制限付一般 | 第2四半期
たちばな漁港ほか漁港施設舗装工事 | 戸石町 ほか | 115日 | ほ装 | 舗装工一式 | 制限付一般 | 第2四半期
為石漁港浚渫ほか工事 | 為石町 ほか | 235日 | 土木一式 | 浚渫工一式、離岸堤整備一式 | 制限付一般 | 第2四半期
端島炭坑跡護岸施設補強工事（その４） | 高島町端島 地内 | 360日 | 土木一式 | 護岸補強一式 | 制限付一般 | 第2四半期
林道加勢首線道路舗装工事 | 現川町 地内 | 130日 | ほ装 | 舗装工 L=466ｍ | 制限付一般 | 第3四半期
林道橋定期点検業務委託 | 西海町 ほか | 120日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検 N=6橋 | 制限付一般 | 第2四半期
農道橋梁定期点検業務委託 | 長浦町 ほか | 120日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁点検 N=17橋 | 制限付一般 | 第2四半期
そとめ漁港ほか漁港施設定期点検業務委託 | 黒崎町 ほか | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 漁港施設定期点検一式 | 制限付一般 | 第2四半期
かきどまり漁港ほか漁港施設定期点検業務委託 | 福田本町 ほか | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 漁港施設定期点検一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《水産農林部農林振興課》
市民ふれあいの森遊歩道整備工事 | 潮見町ほか | 100日 | 土木一式 | 広場整備一式 | 制限付一般 | 第3四半期
《中央総合事務所地域整備１課》
市道葉山線道路舗装工事 | 葉山1丁目ほか | 150日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=250ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道小江原46号線ほか1線道路舗装工事 | 小江原4丁目ほか | 180日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=200ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
平野町地区道路改良工事（地区内連携） | 平野町ほか | 170日 | 土木一式 | 舗装改良 一式 看板設置一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道川口町茂里町線道路改良工事 | 川口町ほか | 150日 | 土木一式 | 道路改良工事 L=240ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道宝町2号線道路改良工事 | 宝町 | 180日 | 土木一式 | 暗渠改修 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道錦4号線交通安全施設（ハンプ）設置工事（緊急通学路その2） | 錦2丁目ほか | 170日 | 土木一式 | 交差点ハンプ N=1箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
市道滑石15号線ほか2線交通安全施設（ハンプ等）設置工事（緊急通学路その5） | 滑石2丁目ほか | 170日 | 土木一式 | ハンプ N=1箇所、イメージハンプ N=2箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
市道三原上野町線ほか1線交通安全施設（ハンプ等）設置工事（緊急通学路その4） | 高尾町ほか | 170日 | 土木一式 | ハンプ N=2箇所、イメージハンプ N=1箇所 | 制限付一般 | 第2四半期
市道西山川平町線道路舗装工事 | 川平町 | 180日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=200ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道立山24号線道路改良工事 | 立山4丁目 | 180日 | 土木一式 | 道路改良工事 L=100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道小江原小江町線道路舗装工事 | 小江町 | 150日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=200ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道曙町稲佐町線道路改良工事 | 江の浦町 | 150日 | 土木一式 | 道路改良工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道浜口町平和町線ほか道路舗装工事 | 浜口町ほか | 150日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=200ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道曙町17号線道路改良工事 | 曙町 | 150日 | 土木一式 | 道路改良工事 L＝50ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道三芳町若竹町線ほか道路舗装工事 | 三芳町ほか | 150日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋口町1号線ほか道路改良工事 | 橋口町ほか | 120日 | 土木一式 | 道路改良工事 L=100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
道路舗装工事（単価契約） | 長崎市内一円 | 300日 | ほ装 | 道路舗装工事 A=5000㎡ | 制限付一般 | 第4四半期
市道旭町4号線ほか道路改良に伴う測量設計業務委託 | 旭町ほか | 120日 | 土木関係建設コンサルタント | 測量設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道滑石2号線建物調査業務委託 | 滑石1丁目地内 | 180日 | 補償コンサルタント | 建物調査 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《中央総合事務所地域整備２課》
市道樺島町恵美須町1号線ほか１線道路舗装工事 | 五島町 | 140日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=310m | 制限付一般 | 第2四半期
瓊の浦公園整備工事 | 恵美須町 | 170日 | 造園 | 管理施設整備工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道南山手1号線道路改良工事 | 南山手町 | 170日 | 土木一式 | 道路改良工事L=50ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道古河町上戸町線道路改良工事 | 上戸町1丁目 | 100日 | 土木一式 | 道路改良工事L=50ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道丸山町桜木町線道路改良工事 | 東小島町 | 270日 | 土木一式 | 道路改良工事L=50ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道西山川平町線道路舗装工事 | 西山台2丁目ほか | 160日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=400m | 制限付一般 | 第2四半期
市道古河町上戸町線道路舗装工事 | 古河町ほか | 160日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=400m | 制限付一般 | 第2四半期
市道稲田町6号線道路改良工事 | 稲田町 | 160日 | 土木一式 | 道路改良工事L=70ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
滑石3丁目中の公園ほか整備工事 | 滑石3丁目 | 140日 | 造園 | 修景施設整備工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道愛宕飯香浦町線道路舗装工事 | 愛宕2丁目 | 160日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=400m | 制限付一般 | 第2四半期
白鳥公園整備工事 | 白鳥町 | 140日 | 造園 | 修景施設整備工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
小江原公園ほか整備工事 | 小江原1丁目 | －日 | 造園 | 修景施設整備工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道矢の平白木町線道路舗装工事 | 矢の平3丁目 | 160日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=400m | 制限付一般 | 第2四半期
立山公園ほか植栽工事 | 立山5丁目 | 160日 | 造園 | 修景施設整備工事 一式 | 制限付一般 | 第3四半期
市道樺島町築町1号線ほか1線道路舗装工事 | 樺島町ほか | 160日 | ほ装 | 道路舗装工事 L=200m | 制限付一般 | 第3四半期
普通河川早坂川改良工事 | 早坂町 | 120日 | 土木一式 | 擁壁工 土砂撤去工 | 制限付一般 | 第3四半期
《土木部土木企画課》
平和公園測量業務委託 | 松山町 | 90日 | 測量 | 測量一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《土木部土木建設課》
新地町稲田町線道路改良工事 | 館内町 | 180日 | 土木一式 | 土工、側溝工、縁石工、舗装工 | 制限付一般 | 第2四半期
片淵線（新大工工区）側溝整備工事 | 新大工町 | 100日 | 土木一式 | 側溝工、舗装、管工 | 制限付一般 | 第2四半期
銅座町松が枝町線（銅座工区）道路改良工事 | 銅座町ほか | 180日 | 土木一式 | 土工、舗装工、側溝工 | 制限付一般 | 第2四半期
市道籠町稲田町1号線電線共同溝整備工事 | 館内町 | 160日 | 土木一式 | 管路工、舗装工 | 制限付一般 | 第2四半期
市道磯道町柳田町線道路改良工事 | 平瀬町ほか | 100日 | 土木一式 | 土工、側溝工、舗装工、区画線工、撤去工 | 制限付一般 | 第2四半期
（仮称）浪の平広場整備工事（3） | 南山手町 地内 | 185日 | 土木一式 | 舗装工、植栽工、給水設備工 | 制限付一般 | 第2四半期
市道虹が丘町西町1号線法面整備工事(1) | 若竹町 地内 | 135日 | 土木一式 | 法面工 | 制限付一般 | 第2四半期
市道虹が丘町西町1号線法面整備工事(2) | 錦3丁目 地内 | 190日 | 土木一式 | 法面工 | 制限付一般 | 第2四半期
市道柿泊町城山台1号線(運動公園トンネル)受変電設備改修工事 | 小江町 地内 | 150日 | 電気 | 電気設備 | 制限付一般 | 第2四半期
稲佐山スロープカー改修工事 | 大浜町 | 200日 | 機械器具設置 | 昇降機改修 | 随契 | 第2四半期
市道上田町相生町2号線（グラバースカイロード）改修工事 | 上田町及び相生町 地内 | 180日 | 機械器具設置 | 昇降機改修 | 随契 | 第2四半期
斜面移送システム（てんじんくん・水鳥号）改修工事 | 天神町及び水の浦町 地内 | 150日 | 機械器具設置 | 昇降機改修 | 随契 | 第2四半期
三京クリーンランド埋立処分場土堰堤整備工事 | 三京町 地内 | 200日 | 土木一式 | 土工 | 制限付一般 | 第2四半期
（仮称）市道宝町7号線歩道整備工事【余任】 | 宝町 地内 | 130日 | 土木一式 | 舗装工 | 制限付一般 | 第2四半期
市道清水町白鳥町1号線道路改良工事 | 清水町地内 | 170日 | 土木一式 | 擁壁工 | 制限付一般 | 第2四半期
新保育施設建設用地通路整備工事 | 西小島2丁目地内 | 200日 | 土木一式 | 擁壁工、舗装工 | 制限付一般 | 第2四半期
街路灯新設工事(R7-1) | 中央北西部及び北部地区 | 120日 | 電気 | 照明設置 | 制限付一般 | 第3四半期
街路灯新設工事(R7-2) | 中央南東部ほか | 120日 | 電気 | 照明設置 | 制限付一般 | 第3四半期
道路台帳更新測量業務委託 | 市内一円 | 140日 | 測量 | 道路台帳更新、測量 | 制限付一般 | 第2四半期
銅座町松が枝町線（銅座工区）建物調査等業務委託（1） | 銅座町ほか | 120日 | 補償コンサルタント | 建物調査等 | 制限付一般 | 第2四半期
銅座町松が枝町線（銅座工区）建物調査等業務委託（2） | 銅座町ほか | 120日 | 補償コンサルタント | 建物調査等 | 制限付一般 | 第2四半期
企業立地用地（為石町）敷地造成に伴う基本・実施設計業務委託 | 為石町 | 270日 | 土木関係建設コンサルタント | 測量、設計 | 制限付一般 | 第2四半期
企業立地用地（為石町）道路・橋梁詳細設計及び測量・地質調査業務委託 | 為石町 | 210日 | 土木関係建設コンサルタント | 測量、設計、地質調査 | 制限付一般 | 第2四半期
大黒町恵美須町線交差点詳細設計等業務委託 | 大黒町ほか | 210日 | 土木関係建設コンサルタント | 測量、設計 | 制限付一般 | 第2四半期
市道土井首町磯道町線埋立竣功認可申請図書作成業務委託 | 土井首町ほか | 150日 | 測量 | 測量 | 制限付一般 | 第2四半期
市道虹が丘町西町1号線トンネル照明・仮設備設計業務委託 | 虹が丘町ほか | 140日 | 土木関係建設コンサルタント | トンネル照明、仮設備設計 | 制限付一般 | 第2四半期
市道虹が丘町西町1号線排水設計業務委託 | 若竹町地内 | 90日 | 土木関係建設コンサルタント | 排水設計 | 制限付一般 | 第2四半期
市道四杖町９号線建物事前調査業務委託 | 四杖町 | 120日 | 補償コンサルタント | 建物事前調査 | 制限付一般 | 第2四半期
市道江平浜平線費用便益算定業務委託 | 江平２丁目ほか | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 費用便益算定業務 | 制限付一般 | 第2四半期
企業立地用地（為石町）汚水管設計業務委託 | 為石町 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 設計 | 制限付一般 | 第2四半期
地番図情報システム更新データ作成業務委託 | 市内一円 | 220日 | 測量 | 地番図情報更新、測量 | 制限付一般 | 第2四半期
桜馬場中学校敷地測量業務委託 | 桜馬場2丁目ほか | 90日 | 測量 | 測量 | 制限付一般 | 第2四半期
《土木部土木防災課》
東上蛎道地区急傾斜地崩壊対策工事 | かき道１丁目地内 | 200日 | とび・土工・コンクリート | 現場吹付法枠工 A=150㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
都市基盤河川江川川改修工事 | 竿浦町ほか | 155日 | とび・土工・コンクリート | コンクリートブロック積工 A=36㎡ | 制限付一般 | 第2四半期
市道柿泊町城山台1号線（運動公園トンネル）ﾄﾝﾈﾙ補修工事 | 小江町ほか | 180日 | とび・土工・コンクリート | ﾄﾝﾈﾙ補修一式 | 制限付一般 | 第2四半期
都市基盤河川大井手川改修工事 | 滑石２丁目ほか | 170日 | とび・土工・コンクリート | 低水路工 L=15m | 制限付一般 | 第2四半期
都市基盤河川大井手川改修工事（2） | 滑石１丁目地内 | 170日 | とび・土工・コンクリート | 護岸工 L=90m | 制限付一般 | 第2四半期
都市基盤河川大井手川管理用通路整備工事 | 大園町地内 | 160日 | 土木一式 | アスファルト舗装工 A=275㎡ L=55m | 制限付一般 | 第2四半期
市道西山川平町線（清観橋）橋梁補修工事 | 三川町地内 | 100日 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修一式 L=10m | 制限付一般 | 第2四半期
市道茂木町38号線（茂木町4号橋）橋梁補修工事 | 茂木町地内 | 100日 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修一式 L=5.6m | 制限付一般 | 第2四半期
市道西海町76号線（中川内橋）橋梁補修工事 | 西海町地内 | 135日 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修一式 L=5.2m | 制限付一般 | 第2四半期
市道飽の浦町大谷町1号線（大谷町1号橋）橋梁補修工事 | 飽の浦町地内 | 115日 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修一式 L=5.0m | 制限付一般 | 第2四半期
市道向町滑石線（滑石1号橋）橋梁補修工事 | 滑石4丁目地内 | 115日 | 土木一式 | 橋梁補修一式 L=4.4m | 制限付一般 | 第2四半期
市道伊王島町41号線（船井橋）橋梁補修工事 | 伊王島町２丁目地内 | 190日 | 土木一式 | 橋梁補修一式 L=93.8m | 制限付一般 | 第2四半期
市道伊王島町41号線（二本松橋）橋梁補修工事 | 伊王島町２丁目地内 | 170日 | 土木一式 | 橋梁補修一式 L=62.6m | 制限付一般 | 第2四半期
市道伊王島町41号線（磯道橋）橋梁補修工事 | 伊王島町２丁目地内 | 145日 | 土木一式 | 橋梁補修一式 L=62.6m | 制限付一般 | 第2四半期
市道戸石町19号線（無名橋31）橋梁補修工事 | 戸石町地内 | 100日 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修一式 L=2.6m | 制限付一般 | 第2四半期
平間(7)地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託 | 平間町地内 | 200日 | 土木関係建設コンサルタント | 急傾斜地崩壊対策設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道長浦町琴海戸根町2号線（戸根原橋）調査設計業務委託 | 長浦町地内 | 120日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道入船町江の浦町線（秋月トンネル）トンネル補修設計業務委託 | 秋月町ほか | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | ﾄﾝﾈﾙ補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道伊勢町大浦町線（銅座橋）調査設計業務委託 | 銅座町地内 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道馬町中川1号線（大手橋）調査設計業務委託 | 馬町地内 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道虹が丘町岩屋町1号線（岩屋町6号橋）調査設計業務委託 | 虹が丘町地内 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道出島町江戸町1号線（出島橋）調査設計業務委託 | 出島町地内 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道本尾町坂本町1号線（岩下橋1）調査設計業務委託 | 本尾町地内 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道北浦町三景台町線（北浦町1号橋）調査設計業務委託 | 北浦町ほか | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
都市基盤河川江川川建物調査業務委託 | 竿浦町 地内 | 100日 | 補償コンサルタント | 建物調査 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その1） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その2） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その3） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その4） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その5） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その6） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道橋梁定期点検業務委託（その7） | 市内一円 | 150日 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁定期点検 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
土砂災害特別警戒区域内の市有地点検業務委託 | 市内一円 | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 市有地斜面点検 | 制限付一般 | 第3四半期
《東総合事務所地域整備課》
東部地区道路区画線設置工事（単価契約） | 東総合事務所管内一円 | 270日 | 塗装 | 工事延長L=4000ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道戸石町かき道1号線ほか自然災害防止工事 | 戸石町ほか | 135日 | とび・土工・コンクリート | 工事延長L=35ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道つつじが丘32号線道路改良工事 | つつじが丘4丁目地内 | 135日 | 土木一式 | 工事延長L=100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道つつじが丘28号線道路改良工事 | つつじが丘1丁目地内 | 135日 | 土木一式 | 工事延長L=100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
東部地区道路反射鏡設置工事 | 東総合事務所管内一円 | 100日 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡新設、改修 | 制限付一般 | 第3四半期
市道田中町中里町線道路改良工事 | 古賀町地内 | 135日 | 土木一式 | 工事延長L=30ｍ | 制限付一般 | 第4四半期
市道松原町古賀町1号線道路改良工事 | 松原町地内 | 160日 | 土木一式 | 工事延長L=25ｍ | 制限付一般 | 第4四半期
市道上戸石町船石町線設計業務委託 | 上戸石町地内 | 135日 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《南総合事務所地域整備課》
市道野母町33号線道路改良工事 | 高浜町ほか | 125日 | とび・土工・コンクリート | 暗渠改修 L=10ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道蚊焼町川原町1号線道路改良工事 | 川原町地内 | 160日 | 土木一式 | 道路改良 L=100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
えがわ運動公園ほか公園施設改修工事 | 末石町ほか | 185日 | 土木一式 | 園路舗装、公園整備一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道蚊焼町39号線道路改良工事 | 蚊焼町地内 | 125日 | とび・土工・コンクリート | 道路改良 L=25ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道野母崎樺島町2号線自然災害防止工事 | 野母崎樺島町地内 | 190日 | 土木一式 | 道路改良 L=30ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道末石町１号線道路舗装工事 | 毛井首町地内 | 150日 | ほ装 | 道路舗装 L=300ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
樺島灯台公園防護柵等改修工事 | 野母崎樺島町地内 | 185日 | 造園 | 防護柵改修L=100ｍ、ベンチ改修N=2基 | 制限付一般 | 第2四半期
市道香焼町81号線道路舗装工事 | 香焼町地内 | 170日 | ほ装 | 道路舗装 L=260ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道蚊焼町川原町1号線道路詳細修正設計業務委託 | 川原町地内 | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細修正設計 | 制限付一般 | 第2四半期
為石町郷地区道路測量設計業務委託 | 為石町地内 | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計一式、路線測量一式 | 制限付一般 | 第2四半期
三和町上地区道路測量設計業務委託 | 三和町地内 | 100日 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計一式、路線測量一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道蚊焼町1号線地質調査業務委託 | 蚊焼町地内 | 130日 | 土木関係建設コンサルタント | 地質調査一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《北総合事務所地域整備課》
市道京泊2号線ほか1線道路舗装工事 | 京泊１丁目 | 155日 | ほ装 | 道路舗装 Ｌ＝400ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道江保崎線ほか1線道路舗装工事 | 西海町 | 140日 | ほ装 | 道路舗装 Ｌ＝320ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
そとめ神浦川河川公園整備工事 | 神浦向町 | 205日 | 造園 | 遊戯施設更新 ２基 | 制限付一般 | 第2四半期
黒崎永田湿地自然公園ほか整備工事 | 永田町ほか | 205日 | 造園 | 工事 Ｌ＝90ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
鳴見台近隣公園整備工事 | 鳴見台２丁目 | 190日 | 造園 | 工事 Ｌ＝140ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
京泊緑道整備工事 | 畝刈町ほか | 185日 | 造園 | 工事 Ｌ＝500ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道三重町樫山町線道路舗装工事 | 樫山町 | 125日 | ほ装 | 道路舗装 Ｌ＝160ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
さくらの里通路改修工事 | 三京町 | 115日 | ほ装 | 道路舗装 Ｌ＝170ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
普通河川大平川ほか整備工事 | 琴海大平町 | 270日 | 土木一式 | 工事 Ｌ＝100ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
市道形上岳線道路改良工事 | 琴海形上町 | 170日 | 土木一式 | 道路改良 Ｌ＝90ｍ | 制限付一般 | 第2四半期
琴海中央公園複合遊具設計業務委託 | 琴海戸根原町 | 180日 | 土木関係建設コンサルタント | 公園詳細設計 | 制限付一般 | 第2四半期
《文化観光部文化財課》
市内文化財3次元計測業務委託 | 市内一円 | 150日 | 測量 | 3次元測量 | 制限付一般 | 第3四半期