## Sheet1 (3)
２０２５年度 五島市発注予定（第2回）
工 事 ・ 業 務 名 | 場 所 | 工 期 | 工 種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期
《財政課》
旧玉之浦町母子健康センター解体工事 | 玉之浦町玉之浦460番地2 | 約3か月 | 解体 | 建物解体工事 A=231.40㎡ | 指名 | 第2四半期
支所倉庫（旧岳分校）解体工事 | 富江町岳 39番地3 | 約3か月 | 解体 | 支所倉庫（旧岳分校）解体 | 指名 | 第2四半期
五島市本庁舎別館照明ＬＥＤ化工事 | 福江町 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
三井楽小学校旧教職員住宅解体工事 | 三井楽町 | 約3か月 | 解体 | 旧教職員住宅の解体工事 A＝19.8㎡ | 指名 | 第2四半期
旧樫木山集会所解体工事 | 奈留町浦 | 約4か月 | 解体 | Ｓ造平屋116.37㎡の解体工事 | 指名 | 第3四半期
《こども未来課》
五島市福江総合福祉保健センター改修工事設計業務委託 | 三尾野一丁目７番１号 | 約4か月 | 設計 | 実施設計、アスベスト調査費等 | 指名 | 第2四半期
《未来創造課》
福江港ターミナルEV用急速充電器設置工事 | 東浜町 | 約2か月 | 電気 | 急速充電器本体 １基、搬出運搬工事及び電気配線工事等 | 指名 | 第2四半期
光情報通信網撤去工事実施設計業務 | 久賀島～奈留島間 | 約7か月 | 設計 | 光海底ケーブル撤去工事 3.3ｋｍ（200ｋ㎡）実施設計 | 指名 | 第2四半期
《文化観光課》
市民憩いの森東屋その他解体工事 | 籠淵町 | 約3か月 | 建築一式 | 東屋等解体工事 | 指名 | 第3四半期
鬼岳四季の里送水ポンプ取替修繕工事 | 上大津町 | 約3か月 | 管 | ポンプ取替工事 | 指名 | 第3四半期
《市民課》
上大津住民センター照明LED化工事 | 上大津町 | 約3か月 | 電気 | 施設内の照明器具をLED照明器具に交換 | 指名 | 第3四半期
下大津住民センター照明LED化工事 | 下大津町 | 約3か月 | 電気 | 施設内の照明器具をLED照明器具に交換 | 指名 | 第3四半期
松山町住民センター照明LED化工事 | 松山町 | 約3か月 | 電気 | 施設内の照明器具をLED照明器具に交換 | 指名 | 第3四半期
《スポーツ振興課》
中央公園クロスカントリー園路整備工事 | 三尾野町 | 約8か月 | 土木一式 | クロスカントリーコースの新設 | 一般 | 第2四半期
長手スポーツセンター照明器具取替工事 | 長手町 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
中央公園市民体育館外壁等改修工事 | 三尾野町 | 約18か月 | 建築一式 | 体育館外壁・屋根等の改修 | 一般 | 第3四半期
中央公園市民体育館外壁等改修工事監理業務 | 三尾野町 | 約18か月 | 設計監理 | 体育館外壁・屋根等の改修工事に伴う監理業務 | 指名 | 第3四半期
《管理課》
福江港ターミナルビル高圧キュービクル取替工事 | 東浜町二丁目3番1号 | 約5か月 | 電気 | 高圧キュービクル取替工事 | 一般 | 第3四半期
《教育総務課》
富江小学校給食車両搬入口改修工事 | 富江町富江111番地 | 約4か月 | 建築一式 | 給食搬入口改修工事 | 指名 | 第2四半期
翁頭中学校浄化槽更新工事 | 堤町1765番地 | 約4か月 | 管 | 浄化槽更新工事 | 指名 | 第2四半期
緑丘地区公民館ＬＥＤ化工事 | 木場町371番地1 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
本山地区公民館ＬＥＤ化工事 | 堤町1320 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
大浜地区公民館ＬＥＤ化工事 | 小泊町315番地1 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
奈留小中学校照明器具取替工事 | 奈留町浦 1225番地1 | 約3か月 | 電気 | 校舎内教室、廊下照明器具取替工事 | 一般 | 第3四半期
岐宿中学校照明器具取替工事 | 岐宿町岐宿楠原544番地1 | 約3か月 | 電気 | 校舎内教室、廊下照明器具取替工事 | 一般 | 第3四半期
三井楽小学校照明器具取替工事 | 三井楽町濱ノ畔1502番地1 | 約3か月 | 電気 | 校舎内教室、廊下照明器具取替工事 | 指名 | 第3四半期
《建設課》
本山101号線道路整備工事 | 堤町 | 約10か月 | 土木一式 | 工事延長 L=320.0m W=5.0ｍ | 一般 | 第2四半期
福江81号線道路改良工事 | 松山町 | 約7か月 | 土木一式 | 工事延長 L=295.0ｍ Ｗ=4.0ｍ | 一般 | 第2四半期
泊～奈木線道路整備工事 | 奈留町 | 約6か月 | 舗装 | 工事延長 L=400.0m W=5.0ｍ | 一般 | 第2四半期
多郎島～笠山線防護柵設置工事 | 富江町土取 | 約7か月 | 土木一式 | 工事延長 L=735.0ｍ | 一般 | 第2四半期
富江～横ヶ倉線路側補修工事 | 富江町 | 約7か月 | 土木一式 | 工事延長 L=108.0ｍ | 一般 | 第2四半期
矢ノ口線道路補修工事 | 玉之浦町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=155.0ｍ | 指名 | 第2四半期
正山団地改修工事 | 三井楽町濱ノ畔 | 約5か月 | 建築一式 | 市営住宅（つばき棟 ＲＣ３階建 延べ床面積 525.87㎡）の外壁・屋上防水改修工事 | 指名 | 第2四半期
福江174・178号線道路側溝整備工事 | 江川町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=280.0ｍ | 指名 | 第2四半期
福江中心市街地側溝改修工事② | 中央町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=160.0m | 指名 | 第2四半期
荒川幾久山線道路舗装工事 | 玉之浦町幾久山 | 約4か月 | 舗装 | 工事延長 L=252.0m W=4.0ｍ | 指名 | 第2四半期
永里・細石流線道路舗装工事 | 猪之木町 | 約4か月 | 舗装 | 工事延長 L=90.0m W=5.0ｍ | 指名 | 第2四半期
中嶽北部16号線道路舗装工事 | 岐宿町 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=116.0m舗装面積 A=410.0㎡ | 指名 | 第2四半期
（繰越明許） 査定第1026号 普通河川アガタ川③災害復旧工事 | 吉田町 | 約5か月 | 土木一式 | 復旧延長 L＝31.6ｍ | 指名 | 第2四半期
（繰越明許） 福江17号線道路改良工事 | 籠淵町 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=20.0ｍ | 指名 | 第2四半期
柿ノ木場川浚渫工事 | 岐宿町 | 約5か月 | 土木一式 | 工事延長 L=209.0ｍ | 指名 | 第2四半期
前島線防護柵設置替工事 | 奈留町泊 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=169.0ｍ | 指名 | 第2四半期
大川原14号線路側補修工事 | 岐宿町川原 | 約5か月 | 土木一式 | 工事延長 L=81.0ｍ | 指名 | 第2四半期
福江287号線道路舗装工事 | 上大津町 | 約3か月 | 舗装 | 工事延長 L=100.0m W=4.0ｍ | 指名 | 第2四半期
単独大宝住宅Ｂ－１解体工事 | 玉之浦町大宝 | 約2か月 | 解体 | コンクリートブロック造平屋建 66㎡の解体工事 | 指名 | 第2四半期
天福寺線道路舗装工事 | 玉之浦町幾久山 | 約3か月 | 舗装 | 工事延長 L=110.0m W=4.0ｍ | 指名 | 第2四半期
中須小川線道路補修工事 | 玉之浦町中須 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=80.0ｍ | 指名 | 第2四半期
（繰越明許） その他市道福江16号線災害復旧工事 | 籠淵町 | 約5か月 | 土木一式 | 復旧延長 L＝20.5ｍ | 指名 | 第2四半期
鉄砲州川都市下水路整備工事 | 片山町 | 約3か月 | 土木一式 | 工事延長 L=24.0ｍ | 指名 | 第2四半期
福江中心市街地道路舗装工事 | 中央町 | 約5か月 | 舗装 | 工事延長 L=130.0m | 一般 | 第3四半期
本山101号線道路舗装工事 | 堤町 | 約5か月 | 舗装 | 工事延長 L=320.0m W=4.0ｍ Ａ＝1,504㎡ | 指名 | 第3四半期
観音平・間伏線道路舗装工事 | 戸岐町 | 約4か月 | 舗装 | 工事延長 L=161.0m W=4.0ｍ | 指名 | 第3四半期
大曲・雨通宿線道路舗装工事 | 吉田町 | 約4か月 | 舗装 | 工事延長 L=135.0m W=5.0ｍ | 指名 | 第3四半期
福江36号線流末排水路整備工事 | 籠淵町 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=55.0m | 指名 | 第3四半期
福江港周辺 福江197号線歩道舗装工事 | 東浜町 | 約5か月 | 舗装 | 工事延長 L=48.0m | 指名 | 第4四半期
福江港周辺市道 福江197号線道路舗装工事 | 東浜町 | 約5か月 | 舗装 | 工事延長 L=48.0m | 指名 | 第4四半期
本山58号線道路整備工事 | 吉田町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=152.6ｍ W=5.85ｍ | 指名 | 第4四半期
福江81号線道路舗装工事 | 松山町 | 約5か月 | 舗装 | 工事延長 L=295.0ｍ Ｗ=4.0ｍ | 指名 | 第4四半期
福江港周辺 福江197号線歩道改良工事 | 東浜町 | 約6か月 | 土木一式 | 工事延長 L=48.0m | 指名 | 第4四半期
正山1号線道路改良工事 | 三井楽町 | 約4か月 | 土木一式 | 工事延長 L=60.0m W=4.0m | 指名 | 第4四半期
六方地区排水調査設計業務委託 | 平蔵町 | 約６か月 | 調査設計 | 予備設計 N=2箇所 | 指名 | 第2四半期
大浜24号線道路測量業務委託 | 浜町 | 約６か月 | 測量 | 路線測量 L=0.10ｋｍ用地測量 Ａ＝0.50ha | 指名 | 第2四半期
《水産課》
新椛島漁港（伊福貴地区）防風柵設置工事 | 伊福貴町 | 約8か月 | 港湾 | 西防波堤（改良） L=59.2ｍ | 一般 | 第2四半期
鬼岳漁港（赤島地区）自然災害防止対策工事 | 赤島町 | 約7か月 | 港湾 | 東防波堤（改良） L=3.0ｍ 北防波堤（改良） L=25.0ｍ | 指名 | 第2四半期
柏漁港海岸自然災害防止対策工事 | 三井楽町柏 | 約6か月 | 土木一式 | 護岸（改良） L=90.0ｍ | 指名 | 第2四半期
倭寇漁港（坪地区）機能強化工事 | 富江町岳 | 約8か月 | 土木一式 | 護岸（改良） L=39.5ｍ | 一般 | 第3四半期
玉之浦健康管理増進施設LED化工事 | 玉之浦町 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 一般 | 第3四半期
玉之浦浄水場施設整備工事 | 玉之浦町 | 約9か月 | 水道施設 | （造成工、着水井築造工、ろ過地築造工、管理棟築造工、洗砂場築造工、浄水場築造工、場内配管工、配水池築造工、流量計室築造工） 一式 | 一般 | 第2四半期
玉之浦地区配水管布設工事 | 玉之浦町 | 約6か月 | 水道施設 | 配水管HPPEφ150 L=400.0ｍ | 指名 | 第2四半期
市道高崎線配水管布設替工事 | 三井楽町 | 約7か月 | 水道施設 | 配水管 HIVPφ75 L=465.0m、給水管 25箇所、消火栓 3基 | 指名 | 第2四半期
市道福江２１９号線配水管布設替工事 | 錦町 | 約6か月 | 水道施設 | 配水管 HIVPφ75 L=181.7m 給水管 12箇所消火栓 1基 | 指名 | 第2四半期
《農林課》
林道専用道内闇線開設工事 | 籠淵町 | 約8か月 | 土木一式 | 林道開設 L＝400ｍ | 一般 | 第2四半期
たい肥センター攪拌棟屋根改修工事 | 浜町692番地1 | 約3か月 | 建築一式 | 攪拌棟屋根全面改修 ３，１２６㎡ | 一般 | 第3四半期
焼木場地区水管橋補修工事 | 岐宿町 | 約6か月 | 土木一式 | 水管橋補修 N＝3箇所 | 指名 | 第3四半期
大津地区揚水ポンプ補修工事 | 上大津町 | 約5か月 | 土木一式 | 揚水ポンプ補修 N＝1箇所 | 指名 | 第3四半期
《給食センター》
奈留学校給食センター照明LED化工事 | 奈留町浦 1225番地1 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 一般 | 第3四半期
《消防本部》
五島市消防本部・五島市消防署照明LED化工事 | 吉久木町 | 約3か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
第15分団1部（大宝）消防車庫解体工事 | 玉之浦町大宝 | 約3か月 | 解体 | 第15分団1部（大宝）消防車庫解体工事 | 指名 | 第2四半期
消防本部・消防署本署場内舗装補修工事 | 吉久木町 | 約4か月 | 舗装 | 場内舗装補修面積 A＝250㎡アスファルト舗装 A=250㎡ | 指名 | 第2四半期
《教育総務課文化会館》
福江文化会館LED化工事（ホール内照明設備等） | 池田町 | 約8か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 一般 | 第3四半期
福江文化会館LED化工事（ホール以外施設の照明設備等） | 池田町 | 約6か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 一般 | 第3四半期
《教育委員会奈留分室》
奈留離島開発総合センター照明LED化工事 | 奈留町浦 | 約4か月 | 電気 | 奈留離島開発総合センター施設全体の照明LED化工事 | 指名 | 第3四半期
奈留芸能館解体工事 | 奈留町浦 | 約4か月 | 解体 | 鉄骨造平屋 １７４㎡解体一式 | 指名 | 第3四半期
奈留離島開発総合センター電気設備改修工事 | 奈留町浦 | 約4か月 | 電気 | 電気設備の耐用期限が過ぎた機器の電気設備改修 | 指名 | 第3四半期
《奈留支所（スポーツ振興課）》
奈留総合体育館高圧受電設備更新工事 | 奈留町浦 | 約4か月 | 電気 | ＰＣＢ含有の高圧油入変圧器２基の取替及び更新時期を超過している機器の取替 | 指名 | 第3四半期
《奈留支所（文化観光課）》
熊高公衆便所解体工事 | 奈留町大串 | 約3か月 | 解体 | 熊高公衆便所解体工事 | 指名 | 第3四半期
《玉之浦支所》
玉之浦農林漁業者トレーニングセンター解体工事 | 玉之浦町中須84番地3 | 約6か月 | 解体 | 建物解体工事 A=1,038.00㎡ | 一般 | 第2四半期
玉之浦体育館照明改修工事 | 玉之浦町玉之浦789番地 | 約4か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第2四半期
中須生活館浄化槽取替工事 | 玉之浦町中須573番地1 | 約3か月 | 電気 | 浄化槽取替 | 指名 | 第2四半期
玉之浦支所改修工事 | 玉之浦町玉之浦763番地 | 約4か月 | 電気 | 照明ＬＥＤ化工事及び多目的トイレ改修工事 | 指名 | 第3四半期
《三井楽支所》
遣唐使ふるさと館照明LED化工事 | 三井楽町濱ノ畔 | 約3か月 | 電気 | 道の駅遣唐使ふるさと館の照明LED化工事 | 一般 | 第2四半期
三井楽多目的研修集会施設照明器具LED化工事 | 三井楽町 | 約4か月 | 電気 | 三井楽多目的研修集会施設（2,749.06㎡）照明器具ＬＥＤ化工事 | 指名 | 第3四半期
《岐宿支所》
岐宿運動場フェンス取替工事 | 岐宿町 | 約3か月 | 土木一式 | 外周フェンス70ｍの改修 | 指名 | 第2四半期
《富江支所》
富江温泉センター男女内風呂サウナヒーター取替工事 | 富江町 | 約3か月 | 電気 | サウナヒーター２基の取替工事 | 指名 | 第2四半期
狩立野外スポーツ広場施設解体工事 | 富江町 | 約3か月 | 解体 | Ｗ造57.0㎡の解体工事 | 指名 | 第2四半期