## Table 1
２０２５年度 九州防衛局発注予定 (7月4日)
※変更・追加した箇所は赤字としています。
【建築一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
竹松（７）食厨新設建築その他工事 | 竹松駐屯地 | １６ヶ月 | 令和８年 １月 | 建築一式工事 | 食厨（Ｓ造２階建 約１，９００ｍ２）新設に係る建築、土木工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 8月27日 | 9月8日 | 10月22日 | 工事規模：５億円以上８．１億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「国内実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型」 「専任期間：１３ヶ月」
対馬（７）宿舎改修建築その他工事 （取りやめ） | 長崎県対馬市 | ９ヶ月 | 令和７年９月 | 建築一式工事 | 宿舎改修（ＲＣ造２階建 約４３０ｍ２）に係る建築工事及び機械工事 | 総合評価方式競争参加向上型施工体制確認型 | 5月7日 | 5月19日 | 7月7日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型」 「専任期間：７ヶ月」
【土木一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保（７）崎辺桟橋新設工事 （その１） | 崎辺東地区 | ４３ケ月 | 令和７年 １０月 | 土木一式工事 | 桟橋Ⅰ期工事（４スパン分） | 総合評価方式技術提案評価型 （基準額以上）施工体制確認型 | ６月１１日 | ７月１１日 | ９月１１日 | 工事規模：１００億円以上２００億円未満役務的保証(請負代金額の３０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場非閉所型）」 「一括審査方式」 「専任期間：４２ヶ月」
佐世保（７）崎辺桟橋新設工事 （その２） | 崎辺東地区 | ４３ケ月 | 令和７年 １０月 | 土木一式工事 | 桟橋Ⅰ期工事（１スパン分） | 総合評価方式技術提案評価型 （基準額以上）施工体制確認型 | ６月１１日 | ７月１１日 | ９月１１日 | 工事規模：３０億円以上５０億円未満役務的保証(請負代金額の３０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場非閉所型）」 「一括審査方式」 「専任期間：４２ヶ月」
佐世保（７）崎辺桟橋新設工事 （その３） | 崎辺東地区 | ４３ケ月 | 令和７年 １０月 | 土木一式工事 | 桟橋Ⅰ期工事（１スパン分） | 総合評価方式技術提案評価型 （基準額以上）施工体制確認型 | ６月１１日 | ７月１１日 | ９月１１日 | 工事規模：３０億円以上５０億円未満役務的保証(請負代金額の３０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場非閉所型）」 「一括審査方式」 「専任期間：４２ヶ月」
海・下対馬（７）浄化槽整備土木その他工事 | 下対馬警備隊 | ２２ケ月 | 令和８年 ４月 | 土木一式工事 | 浄化槽整備に伴う土木、電気工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | ６月１３日 | ６月２５日 | ８月２０日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１２ヶ月」
【管工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
大村（７）宿舎空調設備設置工事 | 長崎県大村市 | １８ケ月 | 令和７年 １１月 | 管工事 | 宿舎６棟の空調機設置工事 | 総合評価方式競争参加向上型施工体制確認型 | 7月11日 | 7月24日 | 9月18日 | 工事規模：５千万円以上１億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１７ヶ月」
対馬（７）宿舎空調設備設置等工事 | 長崎県対馬市 | １８ケ月 | 令和７年１０月 | 管工事 | 宿舎１８棟の空調機設置工事 宿舎改修（ＲＣ造２階建 約４３０ｍ２）に係る機械 工事及び電気工事 | 総合評価方式競争参加向上型施工体制確認型 | 2025-06-11 | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１７ヶ月」
【解体工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
海・対馬（７）鉄塔解体工事 | 対馬（碇隈山） | １８ヶ月 | 令和８年 ３月 | 解体工事 | 鉄塔、反射板解体撤去、原状回復工事（航空機輸送を想定） | 総合評価 施工能力評価型施工体制確認型 | 7月4日 | 7月16日 | 9月12日 | 工事規模：５億円以上８．１億円未満金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１３ヶ月」
【調査】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
海栗島（７）桟橋新設土質等調査 | 海栗島分屯基地 | ２１ヶ月 | 桟橋更新に係る海上ボーリング調査、深浅測量 |  |  | 価格競争 第三者履行確認 | 7月23日 | 8月4日 | 9月19日 | 「公共工事実績」
【施工監理】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保外（７）土木工事監理業務 （その２） （取りやめ）No.21に統合 | 崎辺東地区教育隊地区崎辺分屯地 | 41ケ月 | 【崎辺東地区】 【教育隊地区】 【崎辺分屯地地区】 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
佐世保（７）建築工事監理業務 （取りやめ） | 崎辺東地区 | 41ケ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
崎辺外（７）火薬庫新設等建築工事監理業務 （取りやめ）No.28に統合 | 相浦駐屯地 崎辺分屯地 | ２９ケ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 11月19日 | 12月1日 | 1月22日 | 「公共工事実績」
福江島（７）警衛所新設等建築工事監理業務 | 福江島分屯基地 | ２９ヶ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 9月10日 | 9月19日 | 11月10日 | 「公共工事実績」
海栗島外（７）法面整備等土木工事監理業務 | 海栗島分屯基地長崎県対馬市 福江島分屯基地 | ３２ヶ月 | 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月10日 | 9月19日 | 11月10日 | 「公共工事実績」