## Table 1
２０２５年度 九州防衛局発注予定 (9月12日)
※変更・追加した箇所は赤字としています。
【建築一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
対馬（７）宿舎改修建築その他工事 （取りやめ） | 長崎県対馬市 | ９ヶ月 | 令和７年 ９月 | 建築一式工事 | 宿舎改修（ＲＣ造２階建 約４３０ｍ２）に係る建築工事及び機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型施工体制確認型 | 5月7日 | 5月19日 | 7月7日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：７ヶ月」
福江島（７）警衛所新設等建築その他工事 | 福江島分屯基地 | ２９ヶ月 | 令和７年 １２月 | 建築一式工事 | 警衛所（ＲＣ造平屋建 約８０ｍ２）、自転車置場 （Ｓ造平屋建 約９ｍ２）及びポンプ室（ＲＣ造平屋建 約１０ｍ２）に係る建築及び土木工事 警衛所（ＲＣ造平屋 約３０ｍ２）ほか２棟解体に係る建築、土木工事及び設備工事 仮設警衛所（平屋建 約８０ｍ２）新設及び撤去に係る建築及び土木工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日 | 10月28日 | 工事規模：３億円以上５億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２８ヶ月」
【土木一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保（７）教育隊護岸エプロン改修工事 | 教育隊地区 | ３２ケ月 | 令和８年 ４月 | 土木一式工事 | 既設岸壁エプロン改修、舗装工事 | 総合評価方式 施工能力評価型地域評価型 施工体制確認型 | 9月12日 | 9月26日 | 11月12日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：２４ヶ月」
佐世保米軍（７）管理棟改修等土木工事 （取りやめ） | 佐世保米軍 | １７ケ月 | 令和８年 ８月 | 土木一 式工事 | 管理棟A改修(RC造２階建約１，４００ｍ２)及び管理棟Ｂ改修(RC造２階建約１，３００ｍ２)、管理棟Ｃ (RC造２階建約３００ｍ２)新設に係る建物付帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型地域評価型 施工体制確認型 | ８月１日 | ８月２０日 | １０月９日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：８ヶ月」
海栗島（７）法面整備等土木工事 | 海栗島分屯基地 長崎県対馬市 | ３２ヶ月 | 令和８年 １０月 | 土木一式工事 | 【海栗島分屯基地】 基地内の法面整備等に係る土木工事グラウンド整備に係る土木工事 【長崎県対馬市】 鰐浦地区の法面整備等に係る土木工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日 | 10月22日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「国内実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：１６ヶ月」
【電気工事及び電気通信工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
福江島（７）中央監視装置更新工事 | 福江島分屯基地 | ２８ヶ月 | 令和８年 １１月 | 電気工事 | 中央監視装置更新に係る電気工事 | 設計・施工一括発注方式 | 12月3日 | 12月17日 | 2月20日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１１ヶ月」
福江島（７）局舎改修等電気その他工事 | 福江島分屯基地 | ３２ケ月 | 令和７年 １２月 | 電気工事 | 警衛所（ＲＣ造平屋建 約８０ｍ２）及びポンプ室 （ＲＣ造平屋建 約１０㎡）に係る電気、通信工事仮設警衛所（平屋建 約８０ｍ２）新設及び撤去に係る電気、通信工事 局舎のカメラ更新に係る電気、通信工事、詳細図等作成業務一式 局舎（RC造平屋建 約２，９００ｍ２）及び送信所 （RC造平屋建 約２２０ｍ２）の空調設備更新に係る電気工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日 | 11月13日 | 工事規模：５億円以上８．１億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２８ヶ月」
【管工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
福江島（７）警衛所新設等機械工事 | 福江島分屯基地 長崎県五島市 | ３２ケ月 | 令和７年 １２月 | 管工事 | 【福江島分屯基地】 警衛所（ＲＣ造平屋建 約８０ｍ２）及びポンプ室 （ＲＣ造平屋建 約９ｍ２）に係る機械工事 仮設警衛所（平屋建 約８０ｍ２）新設及び撤去に係る機械工事 局舎（RC造平屋建 約２，９００ｍ２）及び送信所 （RC造平屋建 約２２０ｍ２）の空調設備更新に係る機械工事 【長崎県五島市】 宿舎４棟の空調機設置工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日 | 10月28日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２８ヶ月」
【設計(検討含む)】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
福江島（７）車庫新設土木設計 | 福江島分屯基地 | ６ヶ月 | 車庫新設（RC造平屋建 約６０ｍ２）に係る土木設計 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 6月11日 | 6月23日 | 8月20日 | 「国内実績」
【施工監理】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
横瀬外（７）土木工事監理業務 （取りやめ） | 横瀬貯油所 佐世保米軍 | 17ケ月 | 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 8月20日 | 9月1日 | 10月21日 | 「公共工事実績」
竹松外（７）食厨新設等設備工事監理業務 | 竹松駐屯地 大村航空基地隊 | １５ケ月 | 設備工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月14日 | 「国内実績」
海栗島外（７）法面整備等土木工事監理業務 福江島外（７）警衛所新設等土木工事監理業務 | 福江島分屯基地海栗島分屯基地長崎県対馬市 | ３２ヶ月 | 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月10日 | 9月19日 | 11月10日 | 「公共工事実績」
九州防衛局（７）土木積算等支援業務（その３） | 九州防衛局 | ２５ヶ月 | 土木積算等支援業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | ３／四半期 | ３／四半期 | ４／四半期 | 「公共工事実績」
九州防衛局（７）土木積算等支援業務（その４） | 九州防衛局 | ４０ケ月 | 土木積算等支援業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 10月24日 | 11月6日 | 1月14日 | 「公共工事実績」
横瀬（７）土木工事監理業務 | 横瀬貯油所 | 15ケ月 | 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 10月29日 | 11月11日 | 12月26日 | 「公共工事実績」