## 県 (第3四半期以降)
２０２５年度県発注予定（第３回）
工 事 ・ 業 務 名 | 工事（業務）場所 | 工 期 | 工 種 | 工事（業務）概要 | 入札・契約方法 | 入札時期 | 備考
《土木部 港湾課》
福江空港照明工事（進入角指示灯外更新） | 五島市上大津町 | 15ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 進入角指示灯 一式 更新 飛行場灯台・風向灯 一式 更新 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
壱岐空港照明工事基本・実施設計業務委託 | 壱岐市石田町 | 11ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 受配電施設基本設計 一式 航空灯火基本設計 一式 航空灯火実施設計 一式 | 一般 | 第4四半期 | 更新
《土木部 建築課》
旧長崎県庁書庫棟・擁壁耐震診断 | 長崎市江戸町 | 4ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 耐震診断 事務所 倉庫 擁壁 地上1階 地下2階 | 指名 | 第3四半期 | 更新
《土木部 道路維持課》
長崎県大型構造物点検・維持管理計画作成業務委託 | 県内一円 | 9ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 点検・維持管理計画 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
道路法面等調査業務委託 | 県内一円 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 法面調査 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
路面下空洞調査業務委託 | 県内一円 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 空洞調査 L=60ｋm | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 追加
長崎県舗装維持管理システム更新業務委託 | 県内一円 | 7ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 舗装維持管理システム更新N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
路面性状調査業務委託 | 県内一円 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 路面性状調査 L=140ｋm | 一般 | 第3四半期 | 追加
《土木部 営繕課》
土石流被災家屋保存公園柵改修工事 | 南島原市深江町 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 柵改修工事 L=400m | 指名 | 第3四半期 | 更新
虹の原特別支援学校対馬分校（小中学部）設置改修工事 | 対馬市厳原町 | 8ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：4，827㎡ | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
虹の原特別支援学校対馬分校（小中学部）設置改修電気工事 | 対馬市厳原町 | 8ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：4，827㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
中山ダム緊急自然災害防止工事（管理事務所外部改修工事） | 西彼杵郡時津町子々川郷 | 4ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 2階建て 延べ面積：140㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
長崎空港内外連絡通路整備工事 | 大村市箕島町 | 9ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造・S造 2階建て 延べ面積：2，001㎡ | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
国見高校第１体育館外部改修工事 | 雲仙市国見町 | 8ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造・S造 2階建て 延べ面積：1，208㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
中五島高校特別教室棟・渡り廊下外部改修及び給水設備改修工事 | 南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷 | 8ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：2，828㎡ 改修工事 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
旧式見高校解体工事（３工区） | 長崎市四杖町 | 5ヶ月 | 解体 | 余裕期間設定工事 既存建物：格技場 S造 平屋建て 延べ面積：397㎡ 解体工事 | 指名 | 第3四半期 | 更新
県立総合体育館外壁改修工事 | 長崎市油木町 | 8ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：16，228㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
大村工業高校管理棟照明設備等改修工事 | 大村市森園町 | 5ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：3，624㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
虹の原特別支援学校対馬分校（小中学部）設置改修管工事 | 対馬市厳原町 | 8ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：4，827㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
大橋団地エレベーター改修工事（Ｄ棟） | 長崎市大橋町 | 6ヶ月 | 機械設備 | 既存昇降機の改修工事 | 随意契約 | 第3四半期 | 更新
長崎工業高校第１棟外壁改修工事 | 長崎市岩屋町 | 8ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：4，573㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
佐世保南高校教室棟（東側）トイレ改修電気工事 | 佐世保市日宇町 | 7ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：4，398㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
新佐世保警察署（仮称）建設工事 | 佐世保市花園町 | 21ヶ月 | 建築 | 警察署の新築工事 S造4階建て 延べ面積：9，846㎡（附随ポンプ室10㎡含む） | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
佐世保南高校教室棟（東側）トイレ改修管工事 | 佐世保市日宇町 | 7ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：4，398㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
新佐世保警察署（仮称）衛生設備工事 | 佐世保市花園町 | 21ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 新築建物：S造 4階建て 延べ面積：9，836㎡ | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
長崎空港内外連絡通路整備管工事 | 大村市箕島町 | 9ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造・S造 2階建て 延べ面積：2，001㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
長崎県美術館橋の回廊防水工事 | 長崎市出島町 | 7ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：10，092㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
長崎空港内外連絡通路整備電気工事 | 大村市箕島町 | 11ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造・S造 2階建て 延べ面積：2，001㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
西諌早団地建替棟１期管工事 | 諫早市堂崎町 | 21ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 RC造 11階建て 延べ面積：6，700㎡ 110戸 | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
西諌早団地建替棟１期電気工事 | 諫早市堂崎町 | 21ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 RC造 11階建て 延べ面積：6，700㎡ 110戸 | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
西諌早団地建替棟１期建築工事 | 諫早市堂崎町 | 21ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 RC造 11階建て 延べ面積：6，700㎡ 110戸 | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
長崎県美術館窓改修工事 | 長崎市出島町 | 5ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造・S造 3階建て 延べ面積：10，092㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
新佐世保警察署（仮称）建設先行工事 | 佐世保市花園町 | 4ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 地盤改良工事 1582㎥ など | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎県美術館ギャラリー棟外照明設備改修工事 | 長崎市出島町 | 5ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既設建物：SRC造 3階建て 延べ面積10，092㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
口加高校教室棟空調改修工事 | 南島原市口之津町 | 5ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：2，895㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
佐世保青少年の天地本館給湯用ボイラー改修工事 | 佐世保市烏帽子町 | 6ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：6，628㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
こども医療福祉センター空調改修工事（第５期） | 諫早市永昌東町 | 5ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 3階建て 延べ面積：7，569㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
川棚高校普通教室棟等空調改修工事 | 東彼杵郡川棚町白石郷 | 6ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：3，157㎡ ほか1棟 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎県教育センター別館空調改修工事 | 大村市玖島町 | 6ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 地上4階地下1階 延べ面積：3，711㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎県教育センター別館受変電設備改修工事 | 大村市玖島町 | 10ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 地上4階地下1階 延べ面積：3，711㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎歴史文化博物館給水設備等改修工事 | 長崎市立山１丁目 | 4ヶ月 | 暖冷房衛生設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：SRC造 地上2階地下1階 延べ面積：13，322㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
川棚高校普通教室棟等空調改修電気工事 | 東彼杵郡川棚町白石郷 | 6ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：3，157㎡ ほか1棟 | 指名 | 第3四半期 | 追加
西海橋公園トイレ洋式化工事（西海の丘） | 西海市西彼町 | 4ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 平屋建て 延べ面積：54㎡ | 指名 | 第1四半期 | 廃止
西海橋公園トイレ洋式化工事（第２展望台） | 西海市西彼町 | 4ヶ月 | 建築 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 平屋建て 延べ面積：54㎡ | 指名 | 第1四半期 | 廃止
毛井首団地道路修繕工事 | 長崎市土井首町 | 6ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 アスファルト舗装工 A=3500㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
毛井首団地外壁改修工事（Ｔ棟） | 長崎市土井首町 | 4ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 5階建て 30戸 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
毛井首団地屋上防水改修工事（Ｔ棟） | 長崎市土井首町 | 4ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 5階建て 30戸 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
深堀北団地屋根外壁改修工事（Ｅ－１棟） | 長崎市深堀町 | 5ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 5階建て 20戸 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
元村団地屋根外壁改修工事（Ｂ棟） | 西彼杵郡時津町元村郷 | 5ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 既存建物：RC造 5階建て 20戸 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
壱岐空港照明工事基本設計業務委託 | 壱岐市石田町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 受配電施設基本設計 一式 航空灯火基本設計 一式 | 一般 | 第2四半期 | 更新
長崎県農林技術開発センター・農業大学校施設整備事業（本館新築工事）の監理業務 | 諫早市貝津町 | 13ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 新築工事の工事監理業務 RC造 2階建て 延べ面積：5，260㎡ | 一般 | 第3四半期 | 更新
新佐世保警察署（仮称）建設工事（工事監理） | 佐世保市花園町 | 25ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 新築工事の工事監理業務 S造4階建て 延べ面積：9，846㎡（附随ポンプ室10㎡含む） | 一般 | 第3四半期 | 追加
新佐世保警察署（仮称）建設工事（意図伝達） | 佐世保市花園町 | 25ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 新築工事の意図伝達業務 S造4階建て 延べ面積：9，846㎡（附随ポンプ室10㎡含む） | 随意契約 | 第3四半期 | 追加
長崎東高校テニスコート改修工事（測量設計委託） | 長崎市立山５丁目 | 7ヶ月 | 土木関係コンサルタント | テニスコート改修設計 A=4，421㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
農業大学校体育館床面改修工事の設計業務 | 諫早市小船越町 | 6ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 体育館床改修工事の実施設計 延べ面積：1326㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
メゾンつつじが丘外壁改修及び屋上防水工事の設計業務 | 南松浦郡新上五島町有川郷 | 6ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 外壁改修及び屋上防水工事の実施設計 既存建物：RC造 4階建て 延べ面積：1，032㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
深堀団地解体工事（Ａ－４～６棟）の設計業務 | 長崎市深堀町 | 5ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 解体工事の実施設計 既存建物：RC造 5階建て 3棟 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
真砂・浜町団地解体工事の設計業務 | 西海市真砂町ほか | 5ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 解体工事の実施設計 既存建物：RC造 5階建て 4棟 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
上本山団地浄化槽撤去工事ほか２件の設計業務 | 佐世保市上本山町 | 5ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 浄化槽解体、下水道切り替えの実施設計 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
本原団地屋根外壁改修工事（Ｄ群）の設計業務 | 長崎市小峰町 | 5ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 外壁改修工事の実施設計 既存建物：RC造 5～14階建て 5棟 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
新田団地屋根外壁改修工事の設計業務 | 佐世保市新田町 | 5ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 外壁改修工事の実施設計 既存建物：RC造 5階建て 6棟 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
野原台団地屋根外壁改修工事の設計業務 | 西彼杵郡長与町吉無田郷 | 5ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 外壁改修工事の実施設計 既存建物：RC造 4～8階建て 3棟 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
《水産部 漁港漁場課》
五島地区大型魚礁整備工事（新上五島串島北西工区その９） | 新上五島町 | 9ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 魚礁工 2，500空㎥ | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 追加
五島地区大型魚礁整備工事（新上五島串島北西工区その１０） | 新上五島町 | 9ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 魚礁工 2，500空㎥ | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 追加
《長崎港湾漁港事務所》
千々海岸自然災害防止工事 | 長崎市 千々町 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸（改良） N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
神ノ浦港海岸自然災害防止工事 | 長崎市 神ノ浦江川町 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸（改良） N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
茂木港自然災害防止工事（浚渫工） | 長崎市 茂木町 | 5ヶ月 | 浚渫 | 余裕期間設定工事 浚渫工 ＝1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎港自然災害防止工事（水路改良） | 長崎市 神ノ島町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 水路（改良） L=2箇所 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
時津港他自然災害防止工事（２工区） | 西彼杵郡 時津町 久留里 | 8ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 防波堤 L=46m | 一般 | 第2四半期 | 廃止
野母漁港緊急自然災害防止工事（道路改良） | 長崎市 野母町 | 7ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 床板補強 N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
長崎漁港緊急自然災害防止工事（三重地区泊地浚渫） | 長崎市 三重町地先 | 7ヶ月 | 浚渫 | 余裕期間設定工事 浚渫工A=100㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
長崎地区水産流通基盤整備工事（ＮＯ.５浮桟橋）（改良）（８工区） | 長崎市 京泊地先 | 10ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 付属工（防暑施設）1基 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
長崎地区水産物供給基盤機能保全工事（臨港道路（Ｂ）舗装工） | 長崎市 京泊 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 A=1，000㎡ | 指名 | 第3四半期 | 廃止
長崎港広域連携工事（元船地区道路設計業務委託２） | 長崎市 元船町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路設計 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎地区水産流通基盤整備工事（－１０m岸壁）（改良）（設計業務委託） | 長崎市 京泊 | 3ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 実施設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎地区水産物供給基盤機能保全工事（３.西防波堤実施設計業務委託）） | 長崎市 三重町地先 | 3ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 実施設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎港小江地区統合補助工事（浮桟橋調査設計業務委託） | 長崎市 小江町 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 浮桟橋調査設計 N=1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
長崎港広域連携工事（道路施工計画作成業務委託） | 長崎市 元船町 | 9ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 施工計画作成 N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
高島港港整備統合補助工事（緑地設計業務委託１） | 長崎市 高島町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 緑地基本設計 N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
伊王島港他１港自然災害防止工事（測量業務委託） | 長崎市 伊王島町、晴海台町 | 4ヶ月 | 測量 | 地形測量 A=3，000㎡ 地形測量 A=500㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
伊王島港他１港自然災害防止工事（設計業務委託） | 長崎市 伊王島町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 護岸（改良） 実施設計N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
《長崎振興局》
一般県道深堀三和線道路改良工事（舗装４工区） | 長崎市 深堀町 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 A=700㎡ | 指名 | 第2四半期 | 更新
高田南道の尾線道路改築工事 | 長与町 | 3ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 街路改築（路肩整備） L=100m | 指名 | 第2四半期 | 更新
一般国道２０７号道路改良工事（舗装１工区） | 西彼杵郡 長与町 岡郷 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 A=1800㎡ | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
主要地方道長崎南環状線道路改良工事（大山町３工区） | 長崎市 鹿尾町 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 補強土壁工 A=500㎡ | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
主要地方道野母崎宿線道路改良工事（為石５工区） | 長崎市 為石町 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 ブロック積工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
川平地区急傾斜地崩壊対策工事 | 長崎市 川平町 | 17ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 法面工 1式 | 一般 | 第3四半期 | 更新
主要地方道長崎南環状線道路改良工事（３号橋舗装工） | 長崎市 新戸町３丁目～大山町 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 A=1800㎡ | 指名 | 第4四半期 | 更新
滑石町線（大神宮工区）舗装工事（その４） | 長崎市 滑石３丁目～４丁目 | 10ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
滑石町線（大神宮工区）舗装工事（その３） | 長崎市 滑石町３丁目～４丁目 | 9ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工1式 | 指名 | 第2四半期 | 追加
主要地方道野母崎宿線道路改良工事（舗装工） | 長崎市 大崎町 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 A=420㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（時津１７工区） | 西彼杵郡 時津町 野田郷他 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 張りコンクリート A=300㎡ | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般国道２０２号他交通安全施設道整備工事（道路照明設備更新） | 長崎市管内一円 | 5ヶ月 | 通信設備 | 道路照明灯更新 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道長崎式見港線他交通安全施設道整備工事（道路照明設備更新） | 長崎市管内一円 | 5ヶ月 | 通信設備 | 道路照明灯更新 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
神ノ崎川火山砂防工事（管理用道路） | 長崎市上戸町４丁目 | 30ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 管理用道路 L=260m | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 追加
主要地方道長崎南環状線道路改良工事（新戸町ＩＣ法面５工区） | 長崎市 上戸町４丁目 | 9ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 モルタル吹付工 A=660㎡ 鉄筋挿入工 N=172本 | 指名 | 第4四半期 | 追加
紅葉谷川（イ）火山砂防工事（工事用道路） | 長崎市淵町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 工事用道路撤去 L=120m | 指名 | 第1四半期 | 廃止
滑石町線（大神宮工区）植栽工事 | 長崎市 滑石３丁目～４丁目 | 4ヶ月 | 造園 | 余裕期間設定工事 植栽工1式 | 指名 | 第4四半期 | 廃止
主要地方道野母崎宿線道路改良工事（測量業務委託） | 長崎市 大崎町 | 6ヶ月 | 測量 | 測量 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
高田南資料作成業務委託 | 長与町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 事業資料作成 1式 宅地実施設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道野母崎宿線道路改良工事（測量業務委託） | 長崎市 飯香浦町 | 5ヶ月 | 測量 | 測量 1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
一般県道長与大橋町線道路改良工事（道路詳細設計業務委託） | 長崎市 文教町 | 9ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路詳細設計業務1式 | 一般 | 第3四半期 | 追加
主要地方道神ノ浦港長浦線道路改良工事（構造物設計業務委託） | 長崎市 長浦町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 構造物設計 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎時津縦貫線（茂里町～滑石工区）道路詳細設計（その３） | 長崎市西町他 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路詳細設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道長崎畝刈線（滑石工区）トンネル施工ヤード設計業務委託 | 時津町元村郷 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | トンネル施工ヤード設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長崎時津縦貫線外１線道路設計等事業監理業務委託 | 長崎市 | 24ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 事業監理業務 1式 | 公募型プロポーザル (総合評価) | 第4四半期 | 追加
浦上ダム建設工事（分水路検討業務委託） | 長崎市 昭和３丁目他 | 12ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 分水路検討業務 1式 | 指名 | 第4四半期 | 廃止
《県央振興局》
一般国道２０７号道路改良工事（地盤改良工５） | 諫早市白浜町 | 11ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 L=160m W=14.0（23.25）m | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
主要地方道有喜有喜本諫早停車場線道路改良工事（法面工１） | 諫早市松里町 | 7ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 L=140m W=6.0（9.75）m | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道２０７号道路改良工事（２工区） | 諫早市多良見町 | 12ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 L=280m W=5.5（7.0）m | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
一般県道久山港線道路改良工事（１工区） | 諫早市久山町 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 L=100m W=6.5（10.25）m | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
柳新田地区舗装工事 | 諫早市 小長井町 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 500m | 指名 | 第3四半期 | 更新
鈴田・内倉地区畑地かんがい施設工事 | 大村市 大里町、西部町 | 6ヶ月 | 農林土木 | 余裕期間設定工事 畑かん 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
川棚西部地区中組工区法面保護工事 | 東彼杵郡川棚町中組郷 | 6ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面保護工（植生） A=3700㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道久山港線道路改良工事（舗装工１） | 諫早市久山町 | 9ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 L=630m W=6.5（10.25）m | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
川棚西部地区上組工区農道工事（その６） | 東彼杵郡川棚町上組郷 | 11ヶ月 | 農林土木 | 余裕期間設定工事 路床工 L=60m（軽量盛土） | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
一般国道２０７号道路改良工事 | 諫早市多良見町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 L=20m W=5.5（7.0）m | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道大村貝津線道路改良工事（舗装工２） | 大村市陰平町 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 L=320m W=5.0m | 指名 | 第3四半期 | 追加
川棚西部地区新谷工区法面保護工事 | 東彼杵郡川棚町新谷郷 | 9ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面保護工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
棚掛地区急傾斜自然災害防止工事 | 諫早市 湯野尾町 | 7ヶ月 | 一般土木 | 法面工 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 追加
山口谷川砂防自然災害防止工事 | 諫早市 富川町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 側溝整備工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
佐奈河内川臨時河川等整備工事 | 大村市 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 工事長L=650m 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 追加
針尾川他河川緊急浚渫工事 | 大村市 | 3ヶ月 | 一般土木 | 工事長L=1000m 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道久山港線道路改良工事（舗装工２） | 諫早市久山町 | 10ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 L=100m W=6.5（10.25）m | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 追加
一般県道久山港線道路改良工事（標識工） | 諫早市久山町 | 6ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 標識工 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
一般県道久山港線道路改良工事（照明工） | 諫早市久山町 | 8ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 照明工 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
一般県道諫早多良岳線道路改良工事（舗装工） | 諫早市白木峰町 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 L=180m W=4.0（5.0）m | 指名 | 第4四半期 | 追加
正久寺地区貯水・加圧施設工事 | 諫早市正久寺町 | 8ヶ月 | 農林土木 | 余裕工期設定工事 貯水・加圧施設 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
川棚西部地区上組工区法面保護工事（その２） | 東彼杵郡川棚町上組郷 | 6ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面保護工（植生） A=2300㎡ | 指名 | 第2四半期 | 廃止
川棚西部地区新谷・小串工区法面保護工事 | 東彼杵郡川棚町新谷郷、小串郷 | 9ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面保護工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
７県央地震地区ため池地震耐性評価業務委託 | 東彼杵郡波佐見町金屋郷 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | ため池地震耐性評価 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
川棚西部地区上組工区法面設計業務委託 | 東彼杵郡川棚町上組郷 | 3ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 法面設計 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
伊木力第３地区計画変更資料作成委託 | 諫早市多良見町 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 計画変更資料作成 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
川棚西部地区上組工区用地測量業務委託 | 東彼杵郡川棚町上組郷 | 3ヶ月 | 測量 | 用地測量 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
大村湾南部浄化センター流入マンホール設計業務委託 | 諫早市 貝津町 | 7ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 流入マンホール設計 N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
《県北振興局》
一般国道２０２号道路改良工事（３３工区） | 佐世保市江上町 | 7ヶ月 | 一般土木 | 道路改良 L=150m | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道嬉野川棚線道路改良工事（上部工） | 東彼杵郡川棚町木場郷 | 9ヶ月 | ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 橋梁上部工 L=16m | 一般 | 第3四半期 | 更新
一般県道佐世保世知原線道路改良工事（地質調査業務委託） | 佐世保市知見寺町 | 6ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道佐世保鹿町線道路改良工事（２工区） | 佐世保市小佐々町岳ノ木場 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良工 L=100m | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道佐世保日野松浦線道路改良工事 | 佐世保市世知原町長田代 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良 L=50m | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道上志佐今福停車場線道路改良工事（仏坂工区） | 松浦市 今福町 仏坂免 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良工事 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道平戸江迎線道路改良工事 | 平戸市 田平町 一関免 他 | 7ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道平戸江迎線道路改良工事（田平照明工） | 平戸市 田平町 一関免 | 5ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 道路照明工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道鷹島線道路改良工事（船唐津工区） | 松浦市 鷹島町 三里免 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 土工 1式 排水工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道佐世保日野松浦線道路改良工事（地質調査業務委託その２） | 松浦市志佐町赤木免 | 4ヶ月 | 地質調査 | 地質調査1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
坂瀬川河川緊急自然災害防止工事（２工区） | 松浦市 御厨町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
佐々川河川改修工事 | 北松浦郡佐々町松瀬免 | 7ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸工 | 指名 | 第3四半期 | 更新
佐々川外自然災害防止工事 | 佐世保市世知原町笥瀬ほか | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 笥瀬工区 腹付護岸工、法面保護工 上野原工区 護岸工 | 指名 | 第3四半期 | 更新
木場川自然災害防止工事（地質調査業務委託） | 北松浦郡佐々町須崎免 | 4ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 | 指名 | 第3四半期 | 更新
日宇川外緊急浚渫推進工事 | 佐世保市日宇町ほか | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 日宇川 河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 更新
佐々川外自然災害防止工事（２工区） | 佐世保市小佐々町ほか | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 小佐々町黒石工区 堤防補強工 | 指名 | 第3四半期 | 更新
赤崎（５７）地区急傾斜地崩壊対策工事 | 佐世保市 | 19ヶ月 | 一般土木 | 法面工1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
一般県道嬉野川棚線道路改良工事（８工区） | 東彼杵郡川棚町木場郷 | 9ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良 L=100m | 指名 | 第4四半期 | 更新
立岩川砂防緊急自然災害防止工事 | 松浦市 調川町 | 3ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸工 1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
日宇川河川改修工事 | 佐世保市白岳町 | 12ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 矢板基礎工 | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
牧の地地区地すべり対策工事（６工区） | 佐世保市 | 10ヶ月 | 一般土木 | 工事用道路復旧 1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
一般国道３８３号道路改良工事（草積１工区） | 平戸市 上中津良町 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道佐世保吉井松浦線道路改良工事（栢木舗装工） | 松浦市 志佐町 庄野免 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
川内港港湾メンテナンス工事 | 平戸市 川内町 | 5ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 物揚場（－3.0m岸壁）（改良）（Ａ） | 指名 | 第3四半期 | 追加
中山川河川自然災害防止工事（２工区） | 西海市 西彼町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕工期設定工事 護岸工 1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 追加
一般県道扇山公園線道路災害防除工事（地質調査業務委託） | 西海市 | 3ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
江迎川外自然災害防止工事 | 佐世保市江迎町ほか | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 江迎川 護岸工 杉谷川、大加勢川 河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
川棚川緊急浚渫推進工事 | 東彼杵郡波佐見町 | 4ヶ月 | 造園 | 余裕期間設定工事 伐採工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
村木川緊急浚渫推進工事 | 東彼杵郡波佐見町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
長野川外緊急浚渫推進工事 | 東彼杵郡波佐見町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 長野川、志折川 河床掘削工 田別当川 河床底張工、河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
雪浦ダム堰堤改良工事（クレストゲート更新） | 西海市雪浦幸物郷 | 24ヶ月 | 機械設備 | 余裕期間設定工事 クレストゲート更新 1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 追加
川棚川外緊急浚渫推進工事（２工区） | 東彼杵郡波佐見町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 川棚川 河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
井石川緊急浚渫推進工事 | 東彼杵郡波佐見町 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
金屋川緊急浚渫推進工事 | 東彼杵郡波佐見町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 河床掘削工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
松山川通常砂防工事（調査委託） | 佐世保市 奥山町 | 5ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 | 指名 | 第3四半期 | 追加
大野地区地すべり自然災害防止工事 | 佐世保市 | 10ヶ月 | 一般土木 | 抑制工 | 指名 | 第3四半期 | 追加
舟木地区 緊急自然災害防止工事 | 平戸市 舟木町 舟木 | 5ヶ月 | 農林土木 | 根固補修工 V=29.6m3 | 指名 | 第3四半期 | 追加
石松本坑地区 ぼた山防災対策工事 | 佐世保市 柚木元町 | 15ヶ月 | 農林土木 | 余裕期間設定工事 流路工 L=243.0m | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 | 西海市西彼町 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良工 L=200m | 指名 | 第4四半期 | 追加
千綿川外緊急浚渫推進工事 | 東彼杵町八反田郷 | 7ヶ月 | 一般土木 | 河床掘削工 | 指名 | 第4四半期 | 追加
つづらダムメンテナンス工事（管理制御処理設備更新） | 佐世保市小佐々町 | 13ヶ月 | 通信設備 | 余裕期間設定工事 管理設備更新 | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 追加
鹿子前（１５）地区急傾斜地自然災害防止工事 | 佐世保市 | 10ヶ月 | 法面処理 | 法面工 1式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
江迎川河川改修工事（３工区） | 佐世保市鹿町町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 仮設工 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
田平公園整備工事（電気設備改修工） | 平戸市 田平町 小手田免 | 6ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 電気設備更新 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
西海橋公園整備工事（休養施設改修工） | 佐世保市 針尾東町～西海市 西彼町 | 5ヶ月 | 造園 | 余裕期間設定工事 階段工 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
主要地方道平戸生月線橋梁補修工事（白石１号橋・防護柵取替工） | 平戸市 主師町 | 8ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 防護柵取替工L=405m | 指名 | 第2四半期 | 廃止
主要地方道平戸生月線橋梁補修工事（白石１号橋・防護柵取替工） | 平戸市 主師町 | 8ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 防護柵取替工L=405m | 指名 | 第2四半期 | 廃止
一般県道佐世保鹿町線道路災害防除工事（排水工） | 佐世保市 鹿町町 | 6ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 側溝清掃L=300m | 指名 | 第2四半期 | 廃止
中山川河川自然災害防止工事（地質調査業務委託） | 西海市 西彼町 | 7ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
木場川河川自然災害防止工事 | 西海市 西彼町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕工期設定工事 護岸工 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
河通川河川自然災害防止工事 | 西海市 大瀬戸町 | 7ヶ月 | 一般土木 | 余裕工期設定工事 護岸工 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
杉谷川外緊急浚渫推進工事 | 佐世保市鹿町町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 杉谷川 河床掘削工 大加勢川 河床掘削工 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
舘浦地区水産生産基盤整備工事（Ｆ物揚場（改良）） | 平戸市 生月町 舘浦 | 8ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 Ｆ物揚場（改良） 浮桟橋工1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
一般国道２０６号道路改良工事（工事用道路舗装その１） | 西海市西彼町 | 6ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 L=250m | 指名 | 第3四半期 | 廃止
主要地方道獅子津吉線道路災害防除工事（神ノ川工区 法面工） | 平戸市 神ノ川町 | 4ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
前津吉地区漁村再生交付金工事（護岸（改良）） | 平戸市 前津吉町 | 7ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 護岸（改良） 消波工30m | 指名 | 第3四半期 | 廃止
舘浦地区水産生産基盤整備工事（護岸（改良）） | 平戸市 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸（改良） 上部工1式 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
一般県道俵ヶ浦日野線道路改良工事（トンネル詳細設計業務委託） | 佐世保市赤崎町 | 13ヶ月 | 土木関係コンサルタント | トンネル詳細設計 N=1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
一般県道俵ケ浦日野線道路改良工事（道路詳細設計業務委託） | 佐世保市野崎町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路詳細設計 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道俵ケ浦日野線道路改良工事（用地測量業務委託） | 佐世保市野崎町 | 6ヶ月 | 測量 | 用地測量 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
西海橋公園整備工事（照明灯更新設計業務委託） | 佐世保市 針尾東町～西海市 西彼町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 照明灯更新設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
川棚川自然災害防止工事（設計業務委託） | 東彼杵郡川棚町中組郷 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 護岸設計 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道２０６号道路改良工事（４号橋設計業務委託その１） | 西海市西彼町 | 10ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 4号橋設計業務委託 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
一般国道２０６号道路改良工事（トンネル設計業務委託） | 西海市西彼町 | 10ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 3号4号トンネル設計 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
一般国道２０６号道路改良工事（保安林解除資料作成業務委託） | 西海市西彼町 | 6ヶ月 | 測量 | 保安林解除申請書作成 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
一般県道鷹島線道路改良工事（用地測量業務委託） | 松浦市 鷹島町船唐津免～三里免 | 4ヶ月 | 測量 | 用地測量1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道扇山公園線道路災害防除工事（測量設計業務委託） | 西海市 | 3ヶ月 | 建築関係コンサルタント | 路線測量 1式 設計 式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
木場川自然災害防止工事（設計業務委託） | 北松浦郡佐々町須崎免 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 護岸設計 矢板基礎設計 | 指名 | 第3四半期 | 追加
新田川外緊急浚渫推進工事（測量業務委託） | 佐世保市 川下町 | 4ヶ月 | 測量 | 測量 | 指名 | 第3四半期 | 追加
佐々川河川改修工事（資料作成業務委託） | 佐々町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 事業評価業務 | 指名 | 第3四半期 | 追加
県北振興局管内橋梁点検委託業務 | 佐世保市管内 | 7ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 橋梁点検1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
一般県道鷹島線道路改良工事（道路設計業務委託） | 松浦市鷹島町船唐津免 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路詳細設計1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
鳥加川河川自然災害防止工事（設計業務委託） | 西海市 西彼町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 護岸設計 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
中山川河川自然災害防止工事（測量業務委託） | 西海市 西彼町 | 6ヶ月 | 測量 | 測量 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
井石川外自然災害防止工事（測量業務委託） | 東彼杵郡波佐見町 | 6ヶ月 | 測量 | 測量業務 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
７県北地震地区ため池地震耐性評価業務委託 | 佐世保市世知原町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 地震耐性評価1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
《島原振興局》
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（補強土壁工２） | 南島原市 北有馬町 乙 | 12ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 補強土壁工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（補強土壁工３） | 南島原市 北有馬町 乙 | 12ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 補強土壁工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（トンネル照明工） | 雲仙市小浜町大亀～南島原市北有馬町乙 | 9ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 トンネル照明工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（トンネル非常用設備工） | 雲仙市小浜町大亀～南島原市北有馬町乙 | 9ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 トンネル非常用設備工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事（西工区舗装工３） | 島原市 出の川町甲～西町丙 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道礫石原松尾町停車場線道路改良工事（４工区） | 島原市 下宮町甲～稗田町甲 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良工事1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８９号道路改良工事（論所原舗装工２） | 南島原市 北有馬町 乙 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道２５１号道路改良工事（６１工区） | 雲仙市 吾妻町 | 11ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 函渠工 1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（軽量盛土工） | 南島原市 北有馬町 乙 | 12ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 軽量盛土工 1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
島原港社会改修防災安全対策工事 | 島原市 | 5ヶ月 | 港湾土木 | 浚渫工 | 指名 | 第2四半期 | 追加
一般国道２５１号道路改良工事（（仮）８号橋ランプ橋地質調査業務委託） | 島原市 有明町 | 10ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
百花台公園改修工事（剪定工） | 雲仙市 国見町 多比良戊 | 6ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 高木剪定 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
百花台公園改修工事（駐車場区画線） | 雲仙市 国見町 多比良戊 | 6ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 区画線工 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
宮田地区舗装工事（その２） | 雲仙市 国見町 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕工期設定工事 舗装工事 L=1，000m | 指名 | 第2四半期 | 廃止
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（道路付属施設設計業務委託） | 南島原市 北有馬町 乙 | 8ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路照明施設設計 N=1.0式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道２５１号道路改良工事（（仮）８号橋ランプ橋設計業務委託） | 島原市 有明町 | 11ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 橋梁設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
（一）雲仙千々石線道路改良工事（用地測量業務委託） | 雲仙市 千々石町 庚 | 6ヶ月 | 測量 | 用地測量 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
《五島振興局》
一般県道貝津岳濱ノ畔線交通安全施設等整備工事（上部工） | 五島市 三井楽町 | 12ヶ月 | ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 余裕期間設定工事 上部工 N=1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
一般国道３８４号道路災害防除工事（丹奈工区法枠工） | 五島市 玉之浦町 | 12ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法枠工 L=100m | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
主要地方道福江富江線道路改良工事（１工区） | 五島市 吉田町 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 歩道工 L=160m | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道福江空港線道路改良工事（舗装工２） | 五島市 上大津町 | 9ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 L=440m | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８４号外１線道路構造物補修工事 | 五島市 岐宿町～奥浦町 | 6ヶ月 | 維持修繕 | 余裕期間設定工事 トンネル補修 一式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道河務福江線災害防除工事 | 五島市 松山町 | 7ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面工 Ⅼ＝80m | 指名 | 第1四半期 | 廃止
一般国道３８４号道路災害防除工事 | 五島市 管内 | 6ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 非常用設備更新 N=1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
一般県道河務福江線橋梁補修工事（新奥浦橋） | 五島市 奥浦町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 橋梁補修 N=1式 | 一般 | 第2四半期 | 廃止
一般県道玉之浦岐宿線道路改良工事（６工区） | 五島市 玉之浦町 | 7ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 歩道工 L=140m | 指名 | 第2四半期 | 廃止
主要地方道福江富江線交通安全施設等整備工事（舗装工） | 五島市堤町 | 6ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装打換え工 L=340m | 指名 | 第3四半期 | 廃止
主要地方道福江荒川線外４線道路災害防除工事 | 五島市 一円 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | トンネル補修設計 N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
一般国道３８４号外１線道路災害防除工事（トンネル照明点検業務委託） | 五島市 吉田町 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | トンネル照明点検業務 N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
《五島振興局上五島支所》
主要地方道有川奈良尾線道路災害防除工事（暗渠補修工） | 新上五島町 鯛ノ浦郷他 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 暗渠補修 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８４号道路災害防除工事（暗渠補修工） | 新上五島町 奈良尾郷 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 暗渠補修 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道有川新魚目線道路改良工事（小串３工区） | 新上五島町 小串郷 | 7ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 改良工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道上五島空港線道路災害防除工事 | 新上五島町 小河原郷 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 かごマット工 1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
船隠川（イ）砂防自然災害防止工事（流木捕捉工） | 新上五島町 東神ノ浦郷 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 流木捕捉工 | 指名 | 第4四半期 | 更新
釣道川河川自然災害防止工事 | 新上五島町 青方郷 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護床工 | 指名 | 第4四半期 | 更新
旅手越川（ロ）通常砂防工事（工事用道路） | 新上五島町 若松郷 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 工事用道路 | 指名 | 第4四半期 | 更新
青方港港整備交付金工事（５工区） | 新上五島町 青方郷 | 9ヶ月 | 鋼橋上部 | 余裕期間設定工事 浮桟橋屋根製作 1式 | 一般 (総合評価) | 第4四半期 | 更新
一般県道佐尾港線道路災害復旧工事 | 新上五島町 桐古里郷 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工 擁壁工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
有川港海岸緊急自然災害防止工事 | 新上五島町 有川郷 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸（改良）1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道有川新魚目線道路改良工事（水路工その２） | 新上五島町 榎津郷 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 水路工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般国道３８４号交通安全施設等整備工事（歩道工） | 新上五島町 有川郷 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 1式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
主要地方道上五島空港線橋梁補修工事（高欄取替工） | 新上五島町 赤尾郷 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 高欄取替工 1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
一般国道３８４号道路災害防除工事（今里トンネル照明灯取替） | 新上五島町 今里郷 | 6ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 照明灯取替 1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
主要地方道有川新魚目線道路災害防除工事（暗渠補修工） | 新上五島町 似首郷他 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 暗渠補修 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
鯛ノ浦漁港緊急自然災害防止工事 | 新上五島町 鯛ノ浦郷 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸（改良）1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
主要地方道上五島空港線交通安全施設等整備工事（区画線工） | 新上五島町 小河原郷他 | 4ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 区画線工 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
奈良尾漁港水産生産基盤整備工事（内防波堤（２）） | 新上五島町 奈良尾郷 | 9ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 堤体工1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 廃止
若松港緊急自然災害防止工事 | 新上五島町 若松郷 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 物揚場（改良）1式 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
一般国道３８４道路改良工事（舗装工１工区） | 新上五島町 奈良尾郷 | 5ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
青方港社会資本整備交付金工事（基本設計業務委託） | 新上五島町 相河郷 | 10ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 岸壁（－7.0m） 基本設計1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
主要地方道有川新魚目線道路改良工事（測量業務委託） | 新上五島町 榎津郷 | 4ヶ月 | 測量 | 用地測量業務 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道有川新魚目線道路改良工事（埋立申請資料作成業務委託） | 新上五島町 小串郷 | 5ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 埋立申請資料 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道上五島空港線改良工事（測量業務委託） | 新上五島町 赤尾郷 | 4ヶ月 | 測量 | 路線測量 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道上五島空港線道路改良工事（用地測量その１） | 新上五島町 友住郷 | 6ヶ月 | 測量 | 用地測量 1式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
《壱岐振興局》
郷ノ浦港自然災害防止工事 | 壱岐市郷ノ浦町鎌崎、元居 | 7ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 臨港道路（改良）L=80m | 指名 | 第4四半期 | 更新
木田地区橋梁上部工事 | 壱岐市 郷ノ浦町 | 7ヶ月 | 農林土木 | 余裕期間設定工事 上部工N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
海岸長崎老朽化離島（壱岐）地区海岸補修工事（その２） | 壱岐市郷ノ浦町・石田町・勝本町 | 5ヶ月 | 農林土木 | 余裕期間設定工事 補修工N=1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
《対馬振興局》
厳原港地方創生統合補助工事 | 対馬市 厳原町 | 10ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 橋梁（改良） 1式 | 一般 | 第2四半期 | 更新
一般国道３８２号電線共同溝工事（その１） | 対馬市 厳原町 | 9ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 電線共同溝 L=250m | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号交通安全施設等整備工事（舗装工） | 対馬市 厳原町 | 4ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 A=1400㎡ | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号道路改良工事（法面工その２） | 対馬市 美津島町 | 10ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面工 N=1式 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号道路改良工事（函渠工） | 対馬市 美津島町 | 12ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 函渠工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道厳原豆酘美津島線交通安全施設等整備工事（排水工） | 対馬市 厳原町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 排水工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号交通安全施設等整備工事（縁石工） | 対馬市 美津島町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 縁石工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号他１線交通安全施設等整備工事（区画線工） | 対馬市 美津島町 | 4ヶ月 | 塗装 | 余裕期間設定工事 区画線工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号道路改良工事（トンネル照明設備工） | 対馬市 上県町 | 8ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 トンネル照明工 N=26灯 | 指名 | 第3四半期 | 更新
三根川河川緊急浚渫推進工事 | 対馬市 峰町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 更新
椎根川河川緊急浚渫推進工事 | 対馬市 厳原町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 更新
竹敷港自然災害防止工事（１工区） | 対馬市 美津島町 | 8ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間制度対象工事 防波堤（改良）（防風フェンス） | 指名 | 第3四半期 | 更新
仁位川河川自然災害防止工事 | 対馬市 | 6ヶ月 | 機械設備 | 余裕期間設定工事 樋門工 | 指名 | 第3四半期 | 更新
小浦川河川自然災害防止工事 | 対馬市 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸工 | 指名 | 第3四半期 | 更新
厳原港地方創生改修工事（４工区） | 対馬市 厳原町 | 12ヶ月 | その他 | 余裕期間設定工事 浮桟橋1基 | 一般 (総合評価) | 第3四半期 | 更新
比田勝港自然災害防止工事 | 対馬市 上対馬町 | 9ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 防風柵 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
峰港防災安全改修工事（地質調査業務委託） | 対馬市 峰町 | 4ヶ月 | 地質調査 | 地質調査 防波堤 | 指名 | 第3四半期 | 更新
豆酘地区漁港施設機能保全工事 | 対馬市 厳原町 | 6ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装補修 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号交通安全施設等整備工事（照明工その３） | 対馬市 厳原町 | 5ヶ月 | 電気設備 | 余裕期間設定工事 道路照明工 N=7基 | 指名 | 第4四半期 | 更新
主要地方道厳原豆酘美津島線道路改良工事（水文調査業務委託） | 対馬市 美津島町 | 6ヶ月 | 地質調査 | 水文調査 N=1式 | 指名 | 第4四半期 | 更新
一般国道３８２号交通安全施設等整備工事（９工区） | 対馬市 厳原町 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 歩道工 L=110m | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般国道３８２号道路災害防除工事（法面工） | 対馬市 美津島町 | 5ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 法面工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道厳原豆酘美津島線道路改良工事（２工区） | 対馬市 美津島町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 土工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道唐崎岬線交通安全施設等整備工事（防護柵工） | 対馬市 豊玉町 | 5ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 防護柵工 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般県道瀬浦厳原港線道路改良工事 | 対馬市 厳原町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
一般国道３８２号道路災害防除工事（樫滝工区落石防止工） | 対馬市 上県町 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 落石防止網工 L=182m | 指名 | 第3四半期 | 追加
主要地方道上対馬豊玉線他１線橋梁補修工事（ボックス２他１橋） | 対馬市 上県町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 橋梁補修工事 N=2橋 | 指名 | 第3四半期 | 追加
大浦地区 自然災害防止工事 | 対馬市 上対馬町 | 5ヶ月 | 農林土木 | 鉄筋挿入工 L=120.3m（N=37本） | 指名 | 第3四半期 | 追加
豊玉地区 自然災害防止工事 | 対馬市 豊玉町 | 5ヶ月 | 農林土木 | 法面保護工 A=93.6㎡ 落石緩衝柵工 L=21.9m 柵工 L=5.0m | 指名 | 第3四半期 | 追加
佐護川河川自然災害防止工事 | 対馬市 上県町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 追加
加藤川（二）他通常砂防工事 | 対馬市 | 10ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 追加
田川総合流域防災工事（舗装工） | 対馬市 豊玉町 | 3ヶ月 | アスファルト舗装 | 余裕期間設定工事 舗装工 1式 | 指名 | 第3四半期 | 追加
曲地区急傾斜地自然災害防止工事 | 対馬市厳原町曲 | 10ヶ月 | 法面処理 | 余裕期間設定工事 枠内吹付工 一式 | 指名 | 第4四半期 | 追加
佐護湊地区急傾斜地自然災害防止工事 | 対馬市 上県町 | 7ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 落石防護柵工 1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
主要地方道桟原小茂田線道路災害防除工事（下原工区・護岸工２） | 対馬市 厳原町 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 護岸工 N=1式 | 一般 (総合評価) | 第2四半期 | 廃止
一般県道瀬浦厳原港線道路改良工事 | 対馬市 厳原町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 道路改良 1式 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
一般国道３８２号道路改良工事（橋梁下部工） | 対馬市 上県町 | 9ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 橋梁下部工 N=2基 | 指名 | 第2四半期 | 廃止
厳原港統合補助工事（１工区） | 対馬市 厳原町 | 8ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 岸壁（－5.0m）（改良） | 指名 | 第2四半期 | 廃止
豆酘地区水産生産基盤整備工事（２工区） | 対馬市 厳原町 | 10ヶ月 | 港湾土木 | 余裕期間設定工事 南防波堤（改良） | 一般 (総合評価) | 第2四半期 | 廃止
曽川河川緊急浚渫推進工事 | 対馬市 豊玉町 | 6ヶ月 | 一般土木 | 余裕期間設定工事 | 指名 | 第3四半期 | 廃止
一般県道唐崎岬線道路災害防除工事（竣工認可資料作成業務委託） | 対馬市 豊玉町 | 4ヶ月 | 測量 | 埋立竣工認可資料作成 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般県道舟志宮原線道路災害防除工事（設計業務委託） | 対馬市 上県町 | 4ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 詳細設計業務 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
一般国道３８２号道路災害防除工事（設計業務委託） | 対馬市 上県町 | 3ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 設計業務 N=1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
卯麦川河川自然災害防止工事（設計業務委託） | 対馬市 豊玉町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 橋梁設計 1式 | 指名 | 第3四半期 | 更新
主要地方道上対馬豊玉線道路改良工事（非常用設備設計業務委託） | 対馬市 豊玉町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 非常用設備設計 N=1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
主要地方道桟原小茂田線道路災害防除工事（測量業務委託） | 対馬市 厳原町 | 3ヶ月 | 測量 | 現地測量 N=1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
主要地方道桟原小茂田線道路災害防除工事（設計業務委託） | 対馬市 厳原町 | 3ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 法面工補修設計 N=1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止
一般国道３８２号交通安全施設等整備工事（道路設計業務委託） | 対馬市 美津島町 | 6ヶ月 | 土木関係コンサルタント | 道路設計業務委託 1式 | 指名 | 第1四半期 | 廃止