## Table 1
２０２５年度 九州防衛局発注予定 (10月1日)
※変更・追加した箇所は赤字としています。
【建築一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
対馬（７）宿舎改修建築その他工事 （取りやめ） | 長崎県対馬市 | ９ヶ月 | 令和７年 ９月 | 建築一式工事 | 宿舎改修（ＲＣ造２階建 約４３０ｍ２）に係る建築工事及び機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型施工体制確認型 | 5月7日 | 5月19日 | 7月7日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：７ヶ月」
福江島（７）警衛所新設等建築その他工事 （再公告） | 福江島分屯基地 | ２６ヶ月 | 令和８年 ２月 | 建築一式工事 | 警衛所（ＲＣ造平屋建 約８０ｍ２）、自転車置場 （Ｓ造平屋建 約９ｍ２）及びポンプ室（ＲＣ造平屋建 約１０ｍ２）に係る建築及び土木工事 警衛所（ＲＣ造平屋 約３０ｍ２）ほか２棟解体に係る建築、土木工事及び設備工事 仮設警衛所（平屋建 約８０ｍ２）新設及び撤去に係る建築及び土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型施工体制確認型 | 10月22日 | 11月12日 | 1月7日 | 工事規模：３億円以上５億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２６ヶ月」
【土木一式工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保米軍（７）管理棟改修等土木工事 （取りやめ） | 佐世保米軍 | １７ケ月 | 令和８年８月 | 土木一式工事 | 管理棟A改修(RC造２階建約１，４００ｍ２)及び管 理棟Ｂ改修(RC造２階建約１，３００ｍ２)、管理棟Ｃ(RC造２階建約３００ｍ２)新設に係る建物付帯土 木工事 | 総合評価方式施工能力評価型地域評価型 施工体制確認型 | ８月１日 | ８月２０日 | １０月９日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証(請負代金額の１０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：８ヶ月」
【電気工事及び電気通信工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
福江島（７）局舎改修等電気その他工事 （不成立）取りやめ No.16に変更及び管No.14に統合 | 福江島分屯基地 | ３２ケ月 | 令和７年 １２月 | 電気工 事 | 警衛所（ＲＣ造平屋建 約８０ｍ２）及びポンプ室 （ＲＣ造平屋建 約１０㎡）に係る電気、通信工事 仮設警衛所（平屋建 約８０ｍ２）新設及び撤去に係る電気、通信工事 局舎のカメラ更新に係る電気、通信工事、詳細図等作成業務一式 局舎（RC造平屋建 約２，９００ｍ２）及び送信所 （RC造平屋建 約２２０ｍ２）の空調設備更新に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型施工体制確認型 | 8月20日 | 9月10日 | 11月13日 | 工事規模：５億円以上８．１億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２８ヶ月」
福江島（７）局舎改修通信その他工事 （再公告） | 福江島分屯基地 | ２９ヶ月 | 令和８年 ２月 | 電気工事及び電気通信工事 | 局舎のカメラ更新に係る通信、電気工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 11月7日 | 12月1日 | 1月26日 | 工事規模：１億円以上３億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２６ヶ月」
【管工事】
工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
福江島（７）警衛所新設等機械その他工事 （再公告） | 福江島分屯基地 長崎県五島市 | ２９ヶ月 | 令和８年 ２月 | 管工事 | 【福江島分屯基地】 警衛所（ＲＣ造平屋建 約８０ｍ２）及びポンプ室 （ＲＣ造平屋建 約９ｍ２）に係る機械、電気、通信工事 局舎（RC造平屋建 約２，９００ｍ２）及び送信所 （RC造平屋建 約２２０ｍ２）の空調設備更新に係る機械、電気工事 【長崎県五島市】 宿舎４棟の空調機設置工事 | 総合評価方式施工能力評価型施工体制確認型 | 11月7日 | 12月1日 | 1月26日 | 工事規模：５億円以上８．１億円未満 金銭的保証（請負代金額の１０％以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「見積活用方式」 「専任期間：２６ヶ月」
佐世保米軍（７）管理棟改修等機械工事 （再々公告） | 佐世保米軍 | 15か月 | 令和８年 ２月 | 管工事 | 管理棟A改修(RC造２階建約１，４００ｍ２)及び管理棟Ｂ改修(RC造２階建約１，３００ｍ２)、管理棟Ｃ (RC造２階建約３００ｍ２)新設に係る機械工事 | 総合評価方式技術提案評価型 （基準額以上）施工体制確認型 | 10月8日 | 11月11日 | 1月19日 | 工事規模：８．１億円以上１０億円未満金銭的保証(請負代金額の３０％以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」 「専任期間：１４ヶ月」
【調査】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
福江島（７）地歴調査 | 福江島分屯基地 | ６ヶ月 | 地歴調査業務 |  |  | 価格競争 第三者履行確認 | 10月22日 | 11月4日 | 12月22日 | 「公共工事実績」
【施工監理】
業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 |  |  | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考
佐世保外（７）土木工事監理業務 （その２） （取りやめ）佐世保（７）土木工事監理業務に統合 | 崎辺東地区 教育隊地区崎辺分屯地 | 41ケ月 | 【崎辺東地区】 【教育隊地区】 【崎辺分屯地地区】 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
佐世保（７）建築工事監理業務 （取りやめ） | 崎辺東地区 | 41ケ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月13日 | 「公共工事実績」
崎辺外（７）火薬庫新設等建築工事監理業務 （取りやめ）竹松外（７）食厨新設等建築工事監理業務に統合 | 相浦駐屯地 崎辺分屯地 | ２９ケ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 11月19日 | 12月1日 | 1月22日 | 「公共工事実績」
横瀬外（７）土木工事監理業務 （取りやめ） | 横瀬貯油所 佐世保米軍 | 17ケ月 | 土木工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 8月20日 | 9月1日 | 10月21日 | 「公共工事実績」
竹松外（７）食厨新設等建築工事監理業務 | 竹松駐屯地相浦駐屯地崎辺分屯地 | １５ケ月 | 建築工事理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 9月17日 | 10月1日 | 11月14日 | 「国内実績」
福江島（７）警衛所新設等建築工事監理業務 | 福江島分屯基地 | ２５ヶ月 | 建築工事監理業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性同時提出型 | 12月17日 | 1月6日 | 2月24日 | 「公共工事実績」
九州防衛局（７）土木積算等支援業務（その４） | 九州防衛局 | ３９ケ月 | 土木積算等支援業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 10月24日 | 11月6日 | 1月14日 | 「公共工事実績」
九州防衛局（７）設備積算等支援業務 | 九州防衛局 | ３９ケ月 | 設備積算等支援業務 |  |  | 総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 | 10月17日 | 10月29日 | 12月23日 | 「公共工事実績」